## Sheet1
BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 126680616482.32 | 6320291406 | 28806036809 | 35126328215 | 27.7283 | 53.6222 | 91554288267.32
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  | 138845250 | 61779000 | 25260500 | 87039500 | 62.6881 | 67.5 | 51805750
15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa |  | 43113000 | 0 | 10870000 | 10870000 | 25.2128 | 55 | 32243000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43113000 | 0 | 10870000 | 10870000 | 25.2128 | 55 | 32243000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 95732250 | 61779000 | 14390500 | 76169500 | 79.5651 | 80 | 19562750
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE. M.Si | 95732250 | 61779000 | 14390500 | 76169500 | 79.5651 | 80 | 19562750
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 368968307 | 14211000 | 100876100 | 115087100 | 31.1916 | 41.6667 | 253881207
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 368968307 | 14211000 | 100876100 | 115087100 | 31.1916 | 41.6667 | 253881207
1.02.18.3.00.05.01.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Wijayasari, SE, MM | 38280000 | 0 | 17333000 | 17333000 | 45.2795 | 60 | 20947000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 281483307 | 14211000 | 83293500 | 97504500 | 34.6395 | 50 | 183978807
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 49205000 | 0 | 249600 | 249600 | 0.50727 | 15 | 48955400
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 181341000 | 131000 | 74443180 | 74574180 | 41.1237 | 60 | 106766820
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 181341000 | 131000 | 74443180 | 74574180 | 41.1237 | 60 | 106766820
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, M.Si | 100249000 | 0 | 14381400 | 14381400 | 14.3457 | 40 | 85867600
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 81092000 | 131000 | 60061780 | 60192780 | 74.2278 | 80 | 20899220
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 27666000 | 0 | 7400650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 27666000 | 0 | 7400650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 27666000 | 0 | 7400650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 81750000 | 0 | 34198900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 81750000 | 0 | 34198900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev | 81750000 | 0 | 34198900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 125882045925.32 | 6244170406 | 28563857479 | 34808027885 | 27.6513 | 53.7778 | 91074018040.32
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 41036398616 | 3142639918 | 18992015067 | 22134654985 | 53.9391 | 61.6667 | 18901743631
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 149700000 | 0 | 67350000 | 67350000 | 44.99 | 50 | 82350000
3.00.05.3.00.05.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman rapat | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 115542000 | 10280500 | 50135500 | 60416000 | 52.2892 | 75 | 55126000
3.00.05.3.00.05.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 401970000 | 25340684 | 351362956 | 376703640 | 93.7144 | 94 | 25266360
3.00.05.3.00.05.01.01.020 | Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 2737487016 | 133906900 | 926678050 | 1060584950 | 38.743 | 48 | 1676902066
3.00.05.3.00.05.01.01.023 | Penyediaan jasa langganan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 37194199600 | 2929093464 | 17441159911 | 20370253375 | 54.7673 | 55 | 16823946225
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 437500000 | 44018370 | 155328650 | 199347020 | 45.565 | 48 | 238152980
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1097188000 | 24109000 | 547223500 | 571332500 | 52.0724 | 81.6667 | 525855500
3.00.05.3.00.05.01.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 150000000 | 0 | 149551400 | 149551400 | 99.7009 | 100 | 448600
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 801938000 | 15047500 | 318698900 | 333746400 | 41.6175 | 80 | 468191600
3.00.05.3.00.05.01.02.031 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 145250000 | 9061500 | 78973200 | 88034700 | 60.6091 | 65 | 57215300
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 212895000 | 10344100 | 45355000 | 55699100 | 26.1627 | 40 | 157195900
3.00.05.3.00.05.01.05.003 | Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 164208500 | 10344100 | 22797500 | 33141600 | 20.1826 | 30 | 131066900
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | Pengelolaan kepegawaian | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 48686500 | 0 | 22557500 | 22557500 | 46.3321 | 50 | 26129000
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 86133000 | 0 | 37191550 | 37191550 | 43.1792 | 50 | 48941450
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 44758000 | 0 | 19144850 | 19144850 | 42.7741 | 50 | 25613150
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 22658000 | 0 | 7511700 | 7511700 | 33.1525 | 50 | 15146300
3.00.05.3.00.05.01.06.013 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 18717000 | 0 | 10535000 | 10535000 | 56.2857 | 50 | 8182000
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 68662119309.32 | 633866962 | 3700640397 | 4334507359 | 6.3128 | 53.1 | 64327611950.32
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 63317000 | 0 | 335000 | 335000 | 0.52908 | 15 | 62982000
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 153085000 | 1742500 | 10351000 | 12093500 | 7.8999 | 60 | 140991500
3.00.05.3.00.05.01.15.005 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 40237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40237500
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 518104000 | 1275000 | 50653200 | 51928200 | 10.0227 | 30 | 466175800
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 420641000 | 17488500 | 570000 | 18058500 | 4.2931 | 35 | 402582500
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 435444000 | 6272000 | 203500000 | 209772000 | 48.1743 | 60 | 225672000
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 118662000 | 0 | 44110000 | 44110000 | 37.1728 | 50 | 74552000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 16664000 | 0 | 6945000 | 6945000 | 41.6767 | 50 | 9719000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 66463000 | 769700 | 18010300 | 18780000 | 28.2563 | 50 | 47683000
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39335000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 31642500 | 0 | 1172000 | 1172000 | 3.7039 | 50 | 30470500
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 108419500 | 9450000 | 19965500 | 29415500 | 27.1312 | 55 | 79004000
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 146941000 | 1677650 | 13449150 | 15126800 | 10.2945 | 55 | 131814200
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 47801300000 | 965000 | 359126980 | 360091980 | 0.75331 | 35 | 47441208020
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 5547815480 | 14834000 | 365000 | 15199000 | 0.27396 | 38 | 5532616480
3.00.05.3.00.05.01.15.038 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4269562256.4 | 255958388 | 843164969 | 1099123357 | 25.7432 | 71 | 3170438899.4
3.00.05.3.00.05.01.15.039 | Pengadaan Mebeleair dan Perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4405899172.92 | 50235650 | 651821500 | 702057150 | 15.9345 | 56 | 3703842022.92
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti,SE | 541473800 | 57477184 | 308729283 | 366206467 | 67.6314 | 75 | 175267333
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 41513875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41513875
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 83469050 | 0 | 42813000 | 42813000 | 51.2921 | 95 | 40656050
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 208777000 | 0 | 166732250 | 166732250 | 79.8614 | 85 | 42044750
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 18098500 | 0 | 5963425 | 5963425 | 32.9498 | 50 | 12135075
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 422357500 | 839440 | 87370490 | 88209930 | 20.8851 | 45 | 334147570
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 239072000 | 2677500 | 47560400 | 50237900 | 21.0137 | 55 | 188834100
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 93170000 | 4650000 | 28625500 | 33275500 | 35.7148 | 60 | 59894500
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 31665000 | 4385000 | 9446000 | 13831000 | 43.6791 | 60 | 17834000
3.00.05.3.00.05.01.15.058 | Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji | Raminta, SE, M.Si | 73538500 | 16190000 | 33148500 | 49338500 | 67.0921 | 60 | 24200000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 90871500 | 1297500 | 28429800 | 29727300 | 32.7136 | 60 | 61144200
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE.MM | 60074500 | 804000 | 26397500 | 27201500 | 45.2796 | 60 | 32873000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 26561350 | 352500 | 11085000 | 11437500 | 43.0607 | 60 | 15123850
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 93405000 | 4309500 | 28966000 | 33275500 | 35.625 | 60 | 60129500
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 158000250 | 5428000 | 35863550 | 41291550 | 26.1339 | 55 | 116708700
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 306530000 | 6045000 | 74918800 | 80963800 | 26.413 | 55 | 225566200
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | REkonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, Se, MM | 30575225 | 4115000 | 7684000 | 11799000 | 38.5901 | 60 | 18776225
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 90882000 | 0 | 42955550 | 42955550 | 47.2652 | 60 | 47926450
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 395987000 | 59936000 | 42977250 | 102913250 | 25.989 | 60 | 293073750
3.00.05.3.00.05.01.15.077 | Penyusunan rencana bisnis dan anggaran | Rumiyati, S.IP | 10627500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10627500
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 22852500 | 4810000 | 6005000 | 10815000 | 47.3252 | 60 | 12037500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 35886000 | 11770000 | 8505000 | 20275000 | 56.4984 | 60 | 15611000
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 55116900 | 708500 | 9695000 | 10403500 | 18.8753 | 35 | 44713400
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 44274850 | 7440000 | 21498500 | 28938500 | 65.361 | 70 | 15336350
3.00.05.3.00.05.01.15.095 | Monev penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 128141000 | 91500 | 39224500 | 39316000 | 30.6818 | 65 | 88825000
3.00.05.3.00.05.01.15.097 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Deni Setiawati, SE, MM | 81569500 | 1520000 | 18241800 | 19761800 | 24.2269 | 60 | 61807700
3.00.05.3.00.05.01.15.098 | Pengelolaan penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 145317500 | 17248500 | 39224500 | 56473000 | 38.8618 | 60 | 88844500
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | Penatausahaan administrasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 114640600 | 0 | 14120000 | 14120000 | 12.3168 | 50 | 100520600
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan regulasi keuangan daerah | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 128127500 | 2345000 | 27155000 | 29500000 | 23.0239 | 60 | 98627500
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan laporan keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 493438500 | 52716000 | 209691550 | 262407550 | 53.1794 | 70 | 231030950
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 82454500 | 2963000 | 25208000 | 28171000 | 34.1655 | 60 | 54283500
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 34679000 | 235000 | 1877500 | 2112500 | 6.0916 | 45 | 32566500
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Deni Ria Setiawati SE.MM | 95439000 | 2844450 | 26988150 | 29832600 | 31.2583 | 60 | 65606400
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 14787312000 | 2433210426 | 5241431965 | 7674642391 | 51.9002 | 50.3529 | 7112669609
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Muhammad Yunan N, S.STP,M.Sc | 226654000 | 3500000 | 91278500 | 94778500 | 41.8164 | 63.81 | 131875500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Safirta Harya Rekyani,SE. M.Acc | 109503000 | 5769500 | 53240000 | 59009500 | 53.8885 | 65.97 | 50493500
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Kusniati, SE, MM | 737692900 | 1340000 | 198021000 | 199361000 | 27.0249 | 52.62 | 538331900
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 43761000 | 0 | 15962000 | 15962000 | 36.4754 | 50 | 27799000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 408806000 | 1506500 | 56303500 | 57810000 | 14.1412 | 45 | 350996000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 1256877000 | 54602000 | 960078500 | 1014680500 | 80.7303 | 81 | 242196500
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo,SE.MM | 156169500 | 0 | 47910000 | 47910000 | 30.6782 | 39 | 108259500
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Kusniati, SE. MM | 5822913000 | 1581287300 | 1898942000 | 3480229300 | 59.7678 | 26.23 | 2342683700
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 153522000 | 0 | 71190000 | 71190000 | 46.3712 | 48.49 | 82332000
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 170521500 | 5557500 | 34085000 | 39642500 | 23.2478 | 45.33 | 130879000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Danang Mintoko, SE | 1206156000 | 366570000 | 413775000 | 780345000 | 64.6969 | 65 | 425811000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc | 903571400 | 16428000 | 207498500 | 223926500 | 24.7824 | 36.55 | 679644900
3.00.05.3.00.05.01.18.058 | Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion | Suroto, S.Sos | 2772628000 | 371199626 | 1044245315 | 1415444941 | 51.0507 | 55 | 1357183059
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 143068200 | 10890000 | 31477650 | 42367650 | 29.6136 | 55 | 100700550
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 241145000 | 3290000 | 3499000 | 6789000 | 2.8153 | 47 | 234356000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 338861000 | 9190000 | 113926000 | 123116000 | 36.3323 | 55 | 215745000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 95462500 | 2080000 | 0 | 2080000 | 2.1789 | 25 | 93382500
Sleman, 8 Agustus 2017
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004