## Sheet1
BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 126680616482.32 | 6727847276 | 22078189533 | 28806036809 | 22.7391 | 49.0222 | 97874579673.32
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  | 138845250 | 17355000 | 7905500 | 25260500 | 18.1933 | 45 | 113584750
15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa |  | 43113000 | 4680000 | 6190000 | 10870000 | 25.2128 | 40 | 32243000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43113000 | 4680000 | 6190000 | 10870000 | 25.2128 | 40 | 32243000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 95732250 | 12675000 | 1715500 | 14390500 | 15.032 | 50 | 81341750
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE. M.Si | 95732250 | 12675000 | 1715500 | 14390500 | 15.032 | 50 | 81341750
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 368968307 | 19054500 | 81821600 | 100876100 | 27.34 | 38.3333 | 268092207
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 368968307 | 19054500 | 81821600 | 100876100 | 27.34 | 38.3333 | 268092207
1.02.18.3.00.05.01.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Wijayasari, SE, MM | 38280000 | 6375000 | 10958000 | 17333000 | 45.2795 | 50 | 20947000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 281483307 | 12679500 | 70614000 | 83293500 | 29.5909 | 50 | 198189807
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 49205000 | 0 | 249600 | 249600 | 0.50727 | 15 | 48955400
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 181341000 | 14932000 | 59511180 | 74443180 | 41.0515 | 60 | 106897820
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 181341000 | 14932000 | 59511180 | 74443180 | 41.0515 | 60 | 106897820
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, M.Si | 100249000 | 402000 | 13979400 | 14381400 | 14.3457 | 40 | 85867600
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 81092000 | 14530000 | 45531780 | 60061780 | 74.0662 | 80 | 21030220
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 27666000 | 5520000 | 1880650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 27666000 | 5520000 | 1880650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 27666000 | 5520000 | 1880650 | 7400650 | 26.75 | 40 | 20265350
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 81750000 | 2629000 | 31569900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 81750000 | 2629000 | 31569900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev | 81750000 | 2629000 | 31569900 | 34198900 | 41.8335 | 50 | 47551100
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 125882045925.32 | 6668356776 | 21895500703 | 28563857479 | 22.691 | 49.3457 | 97318188446.32
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 41036398616 | 3115599918 | 15876415149 | 18992015067 | 46.2809 | 60.1667 | 22044383549
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 149700000 | 33825000 | 33525000 | 67350000 | 44.99 | 50 | 82350000
3.00.05.3.00.05.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman rapat | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 115542000 | 0 | 50135500 | 50135500 | 43.3916 | 75 | 65406500
3.00.05.3.00.05.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 401970000 | 0 | 351362956 | 351362956 | 87.4102 | 90 | 50607044
3.00.05.3.00.05.01.01.020 | Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 2737487016 | 138347000 | 788331050 | 926678050 | 33.8514 | 48 | 1810808966
3.00.05.3.00.05.01.01.023 | Penyediaan jasa langganan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 37194199600 | 2912480308 | 14528679603 | 17441159911 | 46.8922 | 50 | 19753039689
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 437500000 | 30947610 | 124381040 | 155328650 | 35.5037 | 48 | 282171350
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1097188000 | 6321600 | 540901900 | 547223500 | 49.8751 | 80 | 549964500
3.00.05.3.00.05.01.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 150000000 | 0 | 149551400 | 149551400 | 99.7009 | 100 | 448600
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 801938000 | 0 | 318698900 | 318698900 | 39.7411 | 80 | 483239100
3.00.05.3.00.05.01.02.031 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 145250000 | 6321600 | 72651600 | 78973200 | 54.3705 | 60 | 66276800
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 212895000 | 3360000 | 41995000 | 45355000 | 21.3039 | 40 | 167540000
3.00.05.3.00.05.01.05.003 | Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 164208500 | 3360000 | 19437500 | 22797500 | 13.8833 | 30 | 141411000
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | Pengelolaan kepegawaian | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 48686500 | 0 | 22557500 | 22557500 | 46.3321 | 50 | 26129000
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 86133000 | 13305000 | 23886550 | 37191550 | 43.1792 | 50 | 48941450
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 44758000 | 9690000 | 9454850 | 19144850 | 42.7741 | 50 | 25613150
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 22658000 | 0 | 7511700 | 7511700 | 33.1525 | 50 | 15146300
3.00.05.3.00.05.01.06.013 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 18717000 | 3615000 | 6920000 | 10535000 | 56.2857 | 50 | 8182000
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 68662119309.32 | 1172562670 | 2528077727 | 3700640397 | 5.3896 | 47.1 | 64961478912.32
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 63317000 | 0 | 335000 | 335000 | 0.52908 | 15 | 62982000
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 153085000 | 2378500 | 7972500 | 10351000 | 6.7616 | 45 | 142734000
3.00.05.3.00.05.01.15.005 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 40237500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40237500
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 518104000 | 368500 | 50284700 | 50653200 | 9.7766 | 25 | 467450800
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 420641000 | 335000 | 235000 | 570000 | 0.13551 | 35 | 420071000
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 435444000 | 178500000 | 25000000 | 203500000 | 46.7339 | 60 | 231944000
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 118662000 | 14800000 | 29310000 | 44110000 | 37.1728 | 50 | 74552000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 16664000 | 0 | 6945000 | 6945000 | 41.6767 | 50 | 9719000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 66463000 | 5695000 | 12315300 | 18010300 | 27.0982 | 50 | 48452700
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39335000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 31642500 | 522000 | 650000 | 1172000 | 3.7039 | 50 | 30470500
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 108419500 | 14490000 | 5475500 | 19965500 | 18.415 | 50 | 88454000
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 146941000 | 0 | 13449150 | 13449150 | 9.1528 | 45 | 133491850
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 47801300000 | 76152720 | 282974260 | 359126980 | 0.75129 | 35 | 47442173020
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 5547815480 | 0 | 365000 | 365000 | 0.0065792 | 38 | 5547450480
3.00.05.3.00.05.01.15.038 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4269562256.4 | 261710480 | 581454489 | 843164969 | 19.7483 | 71 | 3426397287.4
3.00.05.3.00.05.01.15.039 | Pengadaan Mebeleair dan Perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4405899172.92 | 152347000 | 499474500 | 651821500 | 14.7943 | 56 | 3754077672.92
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti,SE | 541473800 | 40136470 | 268592813 | 308729283 | 57.0165 | 60 | 232744517
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 41513875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41513875
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 83469050 | 15433000 | 27380000 | 42813000 | 51.2921 | 95 | 40656050
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 208777000 | 0 | 166732250 | 166732250 | 79.8614 | 80 | 42044750
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 18098500 | 0 | 5963425 | 5963425 | 32.9498 | 50 | 12135075
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 422357500 | 32763000 | 54607490 | 87370490 | 20.6864 | 45 | 334987010
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 239072000 | 31521500 | 16038900 | 47560400 | 19.8938 | 50 | 191511600
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 93170000 | 19470000 | 9155500 | 28625500 | 30.7239 | 50 | 64544500
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 31665000 | 0 | 9446000 | 9446000 | 29.831 | 50 | 22219000
3.00.05.3.00.05.01.15.058 | Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji | Raminta, SE, M.Si | 73538500 | 5263000 | 27885500 | 33148500 | 45.0764 | 50 | 40390000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 90871500 | 19260000 | 9169800 | 28429800 | 31.2857 | 45 | 62441700
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE.MM | 60074500 | 10707000 | 15690500 | 26397500 | 43.9413 | 50 | 33677000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 26561350 | 10315000 | 770000 | 11085000 | 41.7336 | 50 | 15476350
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 93405000 | 8010000 | 20956000 | 28966000 | 31.0112 | 50 | 64439000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 158000250 | 15618050 | 20245500 | 35863550 | 22.6984 | 50 | 122136700
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 306530000 | 810000 | 74108800 | 74918800 | 24.4409 | 50 | 231611200
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | REkonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, Se, MM | 30575225 | 7460000 | 224000 | 7684000 | 25.1315 | 45 | 22891225
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 90882000 | 4930000 | 38025550 | 42955550 | 47.2652 | 50 | 47926450
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 395987000 | 42977250 | 0 | 42977250 | 10.8532 | 50 | 353009750
3.00.05.3.00.05.01.15.077 | Penyusunan rencana bisnis dan anggaran | Rumiyati, S.IP | 10627500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10627500
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 22852500 | 4810000 | 1195000 | 6005000 | 26.2772 | 50 | 16847500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 35886000 | 100000 | 8405000 | 8505000 | 23.7001 | 50 | 27381000
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 55116900 | 6265000 | 3430000 | 9695000 | 17.5899 | 35 | 45421900
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 44274850 | 10230000 | 11268500 | 21498500 | 48.5569 | 50 | 22776350
3.00.05.3.00.05.01.15.095 | Monev penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 128141000 | 29235000 | 9989500 | 39224500 | 30.6104 | 65 | 88916500
3.00.05.3.00.05.01.15.097 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Deni Setiawati, SE, MM | 81569500 | 0 | 18241800 | 18241800 | 22.3635 | 45 | 63327700
3.00.05.3.00.05.01.15.098 | Pengelolaan penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 145317500 | 9653000 | 29571500 | 39224500 | 26.9923 | 50 | 106093000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | Penatausahaan administrasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 114640600 | 8145000 | 5975000 | 14120000 | 12.3168 | 30 | 100520600
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan regulasi keuangan daerah | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 128127500 | 0 | 27155000 | 27155000 | 21.1937 | 50 | 100972500
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan laporan keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 493438500 | 110958550 | 98733000 | 209691550 | 42.496 | 70 | 283746950
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 82454500 | 20694500 | 4513500 | 25208000 | 30.572 | 50 | 57246500
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 34679000 | 0 | 1877500 | 1877500 | 5.4139 | 40 | 32801500
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Deni Ria Setiawati SE.MM | 95439000 | 498150 | 26490000 | 26988150 | 28.2779 | 50 | 68450850
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 14787312000 | 2357207588 | 2884224377 | 5241431965 | 35.4455 | 47.7059 | 9545880035
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Muhammad Yunan N, S.STP,M.Sc | 226654000 | 40710000 | 50568500 | 91278500 | 40.2722 | 63.81 | 135375500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Safirta Harya Rekyani,SE. M.Acc | 109503000 | 21435000 | 31805000 | 53240000 | 48.6197 | 65.97 | 56263000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Kusniati, SE, MM | 737692900 | 85991000 | 112030000 | 198021000 | 26.8433 | 52.62 | 539671900
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 43761000 | 869500 | 15092500 | 15962000 | 36.4754 | 50 | 27799000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 408806000 | 24901000 | 31402500 | 56303500 | 13.7727 | 45 | 352502500
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 1256877000 | 112962000 | 847116500 | 960078500 | 76.386 | 73 | 296798500
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo,SE.MM | 156169500 | 4587500 | 43322500 | 47910000 | 30.6782 | 39 | 108259500
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Kusniati, SE. MM | 5822913000 | 1662143500 | 236798500 | 1898942000 | 32.6115 | 26.23 | 3923971000
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 153522000 | 34185000 | 37005000 | 71190000 | 46.3712 | 48.49 | 82332000
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 170521500 | 31200000 | 2885000 | 34085000 | 19.9887 | 45.33 | 136436500
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Danang Mintoko, SE | 1206156000 | 23010000 | 390765000 | 413775000 | 34.3053 | 53 | 792381000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc | 903571400 | 56610000 | 150888500 | 207498500 | 22.9643 | 36.55 | 696072900
3.00.05.3.00.05.01.18.058 | Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion | Suroto, S.Sos | 2772628000 | 204500088 | 839745227 | 1044245315 | 37.6627 | 50 | 1728382685
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 143068200 | 19353000 | 12124650 | 31477650 | 22.0018 | 45 | 111590550
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 241145000 | 0 | 3499000 | 3499000 | 1.451 | 47 | 237646000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 338861000 | 34750000 | 79176000 | 113926000 | 33.6203 | 55 | 224935000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 95462500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95462500