## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2017
Bulan | : November 2017
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 158718167478.32 | 30182695230.3 | 48717791994 | 78900487224.3 | 49.7111 | 85.562 | 79817680254.02
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  | 138845250 | 16028500 | 96016000 | 112044500 | 80.6974 | 87.5 | 26800750
15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa |  | 43113000 | 10230000 | 10870000 | 21100000 | 48.9412 | 80 | 22013000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43113000 | 10230000 | 10870000 | 21100000 | 48.9412 | 80 | 22013000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 95732250 | 5798500 | 85146000 | 90944500 | 94.9988 | 95 | 4787750
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE. M.Si | 95732250 | 5798500 | 85146000 | 90944500 | 94.9988 | 95 | 4787750
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 368968307 | 52886000 | 172393100 | 225279100 | 61.0565 | 83.3333 | 143689207
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 368968307 | 52886000 | 172393100 | 225279100 | 61.0565 | 83.3333 | 143689207
1.02.18.3.00.05.01.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Wijayasari, SE, MM | 38280000 | 4237000 | 27836000 | 32073000 | 83.7853 | 90 | 6207000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 281483307 | 47027500 | 139512500 | 186540000 | 66.2704 | 90 | 94943307
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 49205000 | 1621500 | 5044600 | 6666100 | 13.5476 | 70 | 42538900
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 165782000 | 18136000 | 134088710 | 152224710 | 91.8222 | 93.5 | 13557290
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 165782000 | 18136000 | 134088710 | 152224710 | 91.8222 | 93.5 | 13557290
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, M.Si | 84690000 | 4065000 | 72505930 | 76570930 | 90.4132 | 92 | 8119070
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 81092000 | 14071000 | 61582780 | 75653780 | 93.2938 | 95 | 5438220
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 43666000 | 10103300 | 12920650 | 23023950 | 52.7274 | 80 | 20642050
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 43666000 | 10103300 | 12920650 | 23023950 | 52.7274 | 80 | 20642050
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43666000 | 10103300 | 12920650 | 23023950 | 52.7274 | 80 | 20642050
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 81750000 | 10200002 | 46751798 | 56951800 | 69.6658 | 80 | 24798200
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 81750000 | 10200002 | 46751798 | 56951800 | 69.6658 | 80 | 24798200
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev | 81750000 | 10200002 | 46751798 | 56951800 | 69.6658 | 80 | 24798200
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 157919155921.32 | 30075341428.3 | 48255621736 | 78330963164.3 | 49.6019 | 85.538 | 79588192757.02
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 40161929100 | 6588197166.3 | 28418383368 | 35006580534.3 | 87.1636 | 89.6667 | 5155348565.7
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 146300000 | 33825000 | 67350000 | 101175000 | 69.1558 | 85 | 45125000
3.00.05.3.00.05.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman rapat | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 125329500 | 29787500 | 75511000 | 105298500 | 84.0173 | 90 | 20031000
3.00.05.3.00.05.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 603100000 | 163794036 | 424473670 | 588267706 | 97.5407 | 98 | 14832294
3.00.05.3.00.05.01.01.020 | Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 2691348000 | 415359309.3 | 1342029450 | 1757388759.3 | 65.2977 | 85 | 933959240.7
3.00.05.3.00.05.01.01.023 | Penyediaan jasa langganan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 36194199600 | 5879233736 | 26239535608 | 32118769344 | 88.7401 | 90 | 4075430256
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 401652000 | 66197585 | 269483640 | 335681225 | 83.5751 | 90 | 65970775
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1351968000 | 126669920 | 767170000 | 893839920 | 66.114 | 86.6667 | 458128080
3.00.05.3.00.05.01.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 250000000 | 11171000 | 167255400 | 178426400 | 71.3706 | 90 | 71573600
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 801938000 | 91009920 | 453195900 | 544205820 | 67.8613 | 90 | 257732180
3.00.05.3.00.05.01.02.031 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 300030000 | 24489000 | 146718700 | 171207700 | 57.0635 | 80 | 128822300
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 140895000 | 14332500 | 68249100 | 82581600 | 58.6122 | 86 | 58313400
3.00.05.3.00.05.01.05.003 | Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 92208500 | 180000 | 35461600 | 35641600 | 38.6533 | 75 | 56566900
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | Pengelolaan kepegawaian | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 48686500 | 14152500 | 32787500 | 46940000 | 96.4128 | 97 | 1746500
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 86133000 | 36285000 | 43178100 | 79463100 | 92.2563 | 94 | 6669900
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 44758000 | 20460000 | 19393400 | 39853400 | 89.042 | 90 | 4904600
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 22658000 | 8745000 | 13249700 | 21994700 | 97.0726 | 97 | 663300
3.00.05.3.00.05.01.06.013 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 18717000 | 7080000 | 10535000 | 17615000 | 94.1123 | 95 | 1102000
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 100037705321.32 | 20698235279 | 9465551824 | 30163787103 | 30.1524 | 83.36 | 69873918218.32
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 63317000 | 100000 | 552500 | 652500 | 1.0305 | 70 | 62664500
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 226085000 | 147955000 | 29508500 | 177463500 | 78.4942 | 90 | 48621500
3.00.05.3.00.05.01.15.005 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 604076000 | 234722000 | 58867700 | 293589700 | 48.6015 | 85 | 310486300
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 534722000 | 0 | 319200375 | 319200375 | 59.6946 | 90 | 215521625
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 605444000 | 48918500 | 253040500 | 301959000 | 49.874 | 90 | 303485000
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 325535000 | 188915500 | 49217500 | 238133000 | 73.1513 | 100 | 87402000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 16664000 | 5763000 | 6945000 | 12708000 | 76.2602 | 90 | 3956000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 66463000 | 19292000 | 34460800 | 53752800 | 80.8763 | 90 | 12710200
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 9008000 | 16291500 | 25299500 | 64.318 | 90 | 14035500
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 31642500 | 16157500 | 11347000 | 27504500 | 86.9227 | 90 | 4138000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 108419500 | 23141000 | 68370500 | 91511500 | 84.405 | 90 | 16908000
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 155149000 | 20956500 | 23906300 | 44862800 | 28.9159 | 75 | 110286200
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 69046762713 | 16952533860 | 1841874220 | 18794408080 | 27.2198 | 40 | 50252354633
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 11347815480 | 956364000 | 2292151500 | 3248515500 | 28.6268 | 70 | 8099299980
3.00.05.3.00.05.01.15.038 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 6356676255.4 | 1415769353 | 1151619129 | 2567388482 | 40.3889 | 85 | 3789287773.4
3.00.05.3.00.05.01.15.039 | Pengadaan Mebeleair dan Perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 5205899172.92 | -548209100 | 703585650 | 155376550 | 2.9846 | 75 | 5050522622.92
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti,SE | 941473800 | 334731821 | 400060184 | 734792005 | 78.047 | 90 | 206681795
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 41513875 | 20753000 | 16410000 | 37163000 | 89.5195 | 90 | 4350875
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 119792050 | 49797450 | 45341500 | 95138950 | 79.4201 | 90 | 24653100
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 475745000 | 2375000 | 285140250 | 287515250 | 60.4347 | 85 | 188229750
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 17298000 | 0 | 5963425 | 5963425 | 34.4747 | 80 | 11334575
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 422357500 | 62719295 | 128947092 | 191666387 | 45.3801 | 75 | 230691113
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 200738000 | 45143000 | 57807900 | 102950900 | 51.2862 | 90 | 97787100
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 93127000 | 22858500 | 61556000 | 84414500 | 90.6445 | 91 | 8712500
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 31665000 | 10261000 | 17916000 | 28177000 | 88.9847 | 90 | 3488000
3.00.05.3.00.05.01.15.058 | Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji | Raminta, SE, M.Si | 73538500 | 9571500 | 58503500 | 68075000 | 92.5706 | 93 | 5463500
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 90871500 | 27832000 | 40029700 | 67861700 | 74.6787 | 75 | 23009800
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE.MM | 60074500 | 5547500 | 39276500 | 44824000 | 74.614 | 90 | 15250500
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 26561350 | 8052500 | 11437500 | 19490000 | 73.3773 | 80 | 7071350
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 93405000 | 26045000 | 60195000 | 86240000 | 92.3291 | 93 | 7165000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 185389750 | 20450000 | 96040050 | 116490050 | 62.8352 | 90 | 68899700
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 306530000 | 91911500 | 113294200 | 205205700 | 66.9447 | 75 | 101324300
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | REkonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, Se, MM | 30575225 | 4778000 | 19529500 | 24307500 | 79.5006 | 75 | 6267725
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 90804900 | 16858100 | 60402200 | 77260300 | 85.0838 | 75 | 13544600
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 395987000 | 93578500 | 155990750 | 249569250 | 63.0246 | 80 | 146417750
3.00.05.3.00.05.01.15.077 | Penyusunan rencana bisnis dan anggaran | Rumiyati, S.IP | 10627500 | 6360000 | 2062500 | 8422500 | 79.2519 | 90 | 2205000
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 22852500 | 4254000 | 17692000 | 21946000 | 96.0333 | 97 | 906500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 35886000 | 12014000 | 20895000 | 32909000 | 91.7043 | 92 | 2977000
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 60644400 | 26171500 | 17073500 | 43245000 | 71.3091 | 90 | 17399400
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 44274850 | 8929000 | 28938500 | 37867500 | 85.5282 | 90 | 6407350
3.00.05.3.00.05.01.15.095 | Monev penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 217740000 | 87854500 | 80934000 | 168788500 | 77.5184 | 90 | 48951500
3.00.05.3.00.05.01.15.097 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Deni Setiawati, SE, MM | 82865000 | 33235000 | 41935350 | 75170350 | 90.7142 | 92 | 7694650
3.00.05.3.00.05.01.15.098 | Pengelolaan penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 202777400 | 53741500 | 123367000 | 177108500 | 87.3413 | 90 | 25668900
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | Penatausahaan administrasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 121847000 | 24487000 | 23720000 | 48207000 | 39.5636 | 75 | 73640000
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan regulasi keuangan daerah | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 101311100 | 11895000 | 44340000 | 56235000 | 55.5072 | 75 | 45076100
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan laporan keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 493438500 | 11843500 | 417880450 | 429723950 | 87.0876 | 90 | 63714550
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 82454500 | 27232500 | 46221000 | 73453500 | 89.0837 | 90 | 9001000
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 34094000 | 14662000 | 15530000 | 30192000 | 88.5552 | 90 | 3902000
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Deni Ria Setiawati SE.MM | 95439000 | 30905000 | 50182600 | 81087600 | 84.9628 | 90 | 14351400
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 16140525500 | 2611621563 | 9493089344 | 12104710907 | 74.9958 | 88.74 | 4035814593
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Muhammad Yunan N, S.STP,M.Sc | 226654000 | 72355000 | 138373500 | 210728500 | 92.9737 | 105.15 | 15925500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Safirta Harya Rekyani,SE. M.Acc | 109503000 | 23019500 | 85279500 | 108299000 | 98.9005 | 101.85 | 1204000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Kusniati, SE, MM | 730222900 | 100462500 | 416963500 | 517426000 | 70.8586 | 70 | 212796900
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 43761000 | 15390000 | 24107500 | 39497500 | 90.2573 | 91.67 | 4263500
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 298126000 | 58560000 | 57810000 | 116370000 | 39.0338 | 70 | 181756000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 1300155000 | 57066000 | 1135538500 | 1192604500 | 91.7279 | 97 | 107550500
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo,SE.MM | 156169500 | 22980000 | 91787500 | 114767500 | 73.4891 | 82 | 41402000
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Kusniati, SE. MM | 6923828000 | 991797000 | 3723771800 | 4715568800 | 68.1064 | 79.13 | 2208259200
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 166565000 | 27224000 | 119952500 | 147176500 | 88.3598 | 87.57 | 19388500
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 170521500 | 33447500 | 72037500 | 105485000 | 61.8602 | 97.83 | 65036500
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Danang Mintoko, SE | 1206156000 | 387015000 | 808902500 | 1195917500 | 99.1511 | 99.15 | 10238500
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc | 648149400 | 241360000 | 331079000 | 572439000 | 88.319 | 92.13 | 75710400
3.00.05.3.00.05.01.18.058 | Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion | Suroto, S.Sos | 3342177500 | 427767063 | 2021473494 | 2449240557 | 73.2828 | 80 | 892936943
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 143068200 | 13713000 | 64306550 | 78019550 | 54.5331 | 82 | 65048650
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 241145000 | 8478000 | 199954000 | 208432000 | 86.4343 | 91 | 32713000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 338861000 | 64216000 | 199202000 | 263418000 | 77.7363 | 82.1 | 75443000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 95462500 | 66771000 | 2550000 | 69321000 | 72.6159 | 100 | 26141500
Sleman, 18 Desember 2017
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004