## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2017
Bulan | : Oktober 2017
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 149622845479.32 | 22990499710 | 48717791994 | 71708291704 | 47.926 | 82.0084 | 77914553775.32
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika |  | 138845250 | 3360000 | 96016000 | 99376000 | 71.5732 | 90 | 39469250
15 | Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa |  | 43113000 | 0 | 10870000 | 10870000 | 25.2128 | 85 | 32243000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43113000 | 0 | 10870000 | 10870000 | 25.2128 | 85 | 32243000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 95732250 | 3360000 | 85146000 | 88506000 | 92.4516 | 95 | 7226250
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE. M.Si | 95732250 | 3360000 | 85146000 | 88506000 | 92.4516 | 95 | 7226250
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 368968307 | 27293500 | 172393100 | 199686600 | 54.1203 | 81 | 169281707
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 368968307 | 27293500 | 172393100 | 199686600 | 54.1203 | 81 | 169281707
1.02.18.3.00.05.01.16.002 | Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah | Wijayasari, SE, MM | 38280000 | 3975000 | 27836000 | 31811000 | 83.1008 | 85 | 6469000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 281483307 | 23318500 | 139512500 | 162831000 | 57.8475 | 83 | 118652307
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE. MM | 49205000 | 0 | 5044600 | 5044600 | 10.2522 | 75 | 44160400
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 165782000 | 256000 | 134088710 | 134344710 | 81.037 | 92.5 | 31437290
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 165782000 | 256000 | 134088710 | 134344710 | 81.037 | 92.5 | 31437290
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, M.Si | 84690000 | 0 | 72505930 | 72505930 | 85.6133 | 100 | 12184070
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 81092000 | 256000 | 61582780 | 61838780 | 76.2576 | 85 | 19253220
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 43666000 | 0 | 12920650 | 12920650 | 29.5897 | 83 | 30745350
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 43666000 | 0 | 12920650 | 12920650 | 29.5897 | 83 | 30745350
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibiz Fana, SE,M.Ec.Dev | 43666000 | 0 | 12920650 | 12920650 | 29.5897 | 83 | 30745350
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 81750000 | 2 | 46751798 | 46751800 | 57.1887 | 83 | 34998200
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 81750000 | 2 | 46751798 | 46751800 | 57.1887 | 83 | 34998200
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah K, ST,MA,S.Ec.Dev | 81750000 | 2 | 46751798 | 46751800 | 57.1887 | 83 | 34998200
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 148823833922.32 | 22959590208 | 48255621736 | 71215211944 | 47.852 | 81.5649 | 77608621978.32
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 40161929100 | 3349864280 | 28418383368 | 31768247648 | 79.1004 | 84 | 8393681452
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 146300000 | 0 | 67350000 | 67350000 | 46.0355 | 85 | 78950000
3.00.05.3.00.05.01.01.017 | Penyediaan makanan dan minuman rapat | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 125329500 | 17665000 | 75511000 | 93176000 | 74.3448 | 85 | 32153500
3.00.05.3.00.05.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 603100000 | 129034977 | 424473670 | 553508647 | 91.7773 | 93 | 49591353
3.00.05.3.00.05.01.01.020 | Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 2691348000 | 261199500 | 1342029450 | 1603228950 | 59.5697 | 83 | 1088119050
3.00.05.3.00.05.01.01.023 | Penyediaan jasa langganan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 36194199600 | 2921137393 | 26239535608 | 29160673001 | 80.5673 | 83 | 7033526599
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 401652000 | 20827410 | 269483640 | 290311050 | 72.2792 | 75 | 111340950
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1351968000 | 113508000 | 767170000 | 880678000 | 65.1404 | 83.6667 | 471290000
3.00.05.3.00.05.01.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 250000000 | 11081000 | 167255400 | 178336400 | 71.3346 | 85 | 71663600
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 801938000 | 87473000 | 453195900 | 540668900 | 67.4203 | 83 | 261269100
3.00.05.3.00.05.01.02.031 | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 300030000 | 14954000 | 146718700 | 161672700 | 53.8855 | 83 | 138357300
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 140895000 | 0 | 68249100 | 68249100 | 48.4397 | 80 | 72645900
3.00.05.3.00.05.01.05.003 | Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 92208500 | 0 | 35461600 | 35461600 | 38.4581 | 75 | 56746900
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | Pengelolaan kepegawaian | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 48686500 | 0 | 32787500 | 32787500 | 67.3441 | 85 | 15899000
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 86133000 | 0 | 43178100 | 43178100 | 50.1296 | 85 | 42954900
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 44758000 | 0 | 19393400 | 19393400 | 43.3295 | 85 | 25364600
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 22658000 | 0 | 13249700 | 13249700 | 58.4769 | 85 | 9408300
3.00.05.3.00.05.01.06.013 | Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 18717000 | 0 | 10535000 | 10535000 | 56.2857 | 85 | 8182000
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 90942383322.32 | 18114436212 | 9465551824 | 27579988036 | 30.3269 | 79.92 | 63362395286.32
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 63317000 | 0 | 552500 | 552500 | 0.87259 | 65 | 62764500
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 226085000 | 92735000 | 29508500 | 122243500 | 54.0697 | 70 | 103841500
3.00.05.3.00.05.01.15.005 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 604076000 | 231019500 | 58867700 | 289887200 | 47.9885 | 83 | 314188800
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 534722000 | 0 | 319200375 | 319200375 | 59.6946 | 85 | 215521625
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 605444000 | 3036000 | 253040500 | 256076500 | 42.2957 | 87 | 349367500
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 325535000 | 102165500 | 49217500 | 151383000 | 46.5028 | 100 | 174152000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 16664000 | 0 | 6945000 | 6945000 | 41.6767 | 85 | 9719000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 66463000 | 9922000 | 34460800 | 44382800 | 66.7782 | 85 | 22080200
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 9008000 | 16291500 | 25299500 | 64.318 | 85 | 14035500
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 31642500 | 982500 | 11347000 | 12329500 | 38.965 | 83 | 19313000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 108419500 | 14319500 | 68370500 | 82690000 | 76.2686 | 85 | 25729500
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 146941000 | 436500 | 23906300 | 24342800 | 16.5664 | 65 | 122598200
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 69046762713 | 16925939360 | 1841874220 | 18767813580 | 39.2621 | 45 | 50278949133
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 5547815480 | 244140000 | 2292151500 | 2536291500 | 45.7169 | 80 | 3011523980
3.00.05.3.00.05.01.15.038 | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4269562256.4 | 133418753 | 1151619129 | 1285037882 | 30.0976 | 80 | 2984524374.4
3.00.05.3.00.05.01.15.039 | Pengadaan Mebeleair dan Perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Si | 4405899172.92 | 52879800 | 703585650 | 756465450 | 17.1694 | 75 | 3649433722.92
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti,SE | 541473800 | 38079718 | 400060184 | 438139902 | 80.9162 | 90 | 103333898
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBU/RTBU, RKPBU dan RTPBU | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 41513875 | 0 | 16410000 | 16410000 | 39.529 | 80 | 25103875
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 119792050 | 22645485 | 45341500 | 67986985 | 56.7542 | 87 | 51805065
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 475745000 | 1200000 | 285140250 | 286340250 | 60.1878 | 85 | 189404750
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 17298000 | 0 | 5963425 | 5963425 | 34.4747 | 80 | 11334575
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 422357500 | 4765495 | 128947092 | 133712587 | 31.6586 | 70 | 288644913
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 200738000 | 7535000 | 57807900 | 65342900 | 32.5513 | 75 | 135395100
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 93127000 | 11899500 | 61556000 | 73455500 | 78.8767 | 85 | 19671500
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 31665000 | 702500 | 17916000 | 18618500 | 58.7984 | 75 | 13046500
3.00.05.3.00.05.01.15.058 | Analisis data Gaji dan Penerbitan SP2D gaji | Raminta, SE, M.Si | 73538500 | 3990000 | 58503500 | 62493500 | 84.9807 | 85 | 11045000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 90871500 | 16672500 | 40029700 | 56702200 | 62.3982 | 85 | 34169300
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE.MM | 60074500 | 6720000 | 39276500 | 45996500 | 76.5658 | 85 | 14078000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE,M.Sc,MT | 26561350 | 362000 | 11437500 | 11799500 | 44.4236 | 85 | 14761850
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 93405000 | 19140000 | 60195000 | 79335000 | 84.9366 | 85 | 14070000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 185389750 | 18287000 | 96040050 | 114327050 | 61.6685 | 85 | 71062700
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 306530000 | 13750000 | 113294200 | 127044200 | 41.4459 | 85 | 179485800
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | REkonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, Se, MM | 30575225 | 1835000 | 19529500 | 21364500 | 69.8752 | 85 | 9210725
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah K,ST,MA,M.Ec.Dev | 90804900 | 12928100 | 60402200 | 73330300 | 80.7559 | 85 | 17474600
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 395987000 | 46245000 | 155990750 | 202235750 | 51.0713 | 85 | 193751250
3.00.05.3.00.05.01.15.077 | Penyusunan rencana bisnis dan anggaran | Rumiyati, S.IP | 10627500 | 0 | 2062500 | 2062500 | 19.4072 | 80 | 8565000
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 22852500 | 0 | 17692000 | 17692000 | 77.4182 | 80 | 5160500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.E.Dev | 35886000 | 0 | 20895000 | 20895000 | 58.226 | 80 | 14991000
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 60644400 | 1172500 | 17073500 | 18246000 | 30.0869 | 80 | 42398400
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 44274850 | 6464000 | 28938500 | 35402500 | 79.9607 | 85 | 8872350
3.00.05.3.00.05.01.15.095 | Monev penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 217740000 | 22657500 | 80934000 | 103591500 | 47.5758 | 83 | 114148500
3.00.05.3.00.05.01.15.097 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Deni Setiawati, SE, MM | 82865000 | 0 | 41935350 | 41935350 | 50.6068 | 83 | 40929650
3.00.05.3.00.05.01.15.098 | Pengelolaan penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 202777400 | 8933000 | 123367000 | 132300000 | 65.244 | 83 | 70477400
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | Penatausahaan administrasi dana penguatan modal | Rumiyati, S.IP | 121847000 | 1890000 | 23720000 | 25610000 | 21.0182 | 83 | 96237000
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan regulasi keuangan daerah | Tin Ibiz Fana, SE, M.Ec.Dev | 101311100 | 0 | 44340000 | 44340000 | 43.7662 | 83 | 56971100
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan laporan keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 493438500 | 7810000 | 417880450 | 425690450 | 86.2702 | 90 | 67748050
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE, M.Si | 82454500 | 17827500 | 46221000 | 64048500 | 77.6774 | 85 | 18406000
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi,SE,M.Sc,MT | 34094000 | 922000 | 15530000 | 16452000 | 48.2548 | 83 | 17642000
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Deni Ria Setiawati SE.MM | 95439000 | 0 | 50182600 | 50182600 | 52.5808 | 83 | 45256400
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 16140525500 | 1381781716 | 9493089344 | 10874871060 | 67.3762 | 84.7506 | 5265654440
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Muhammad Yunan N, S.STP,M.Sc | 226654000 | 6460000 | 138373500 | 144833500 | 63.9007 | 88.9 | 81820500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Safirta Harya Rekyani,SE. M.Acc | 109503000 | 1957500 | 85279500 | 87237000 | 79.6663 | 96.64 | 22266000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Kusniati, SE, MM | 730222900 | 6462500 | 416963500 | 423426000 | 57.9859 | 70 | 306796900
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 43761000 | 470000 | 24107500 | 24577500 | 56.163 | 83.33 | 19183500
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 298126000 | 0 | 57810000 | 57810000 | 19.3911 | 85 | 240316000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB dan pembayaran PBB panutan | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 1300155000 | 14971000 | 1135538500 | 1150509500 | 88.4902 | 93.47 | 149645500
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo,SE.MM | 156169500 | 770000 | 91787500 | 92557500 | 59.2673 | 79.6 | 63612000
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Kusniati, SE. MM | 6923828000 | 791757500 | 3723771800 | 4515529300 | 65.2172 | 76.87 | 2408298700
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Safirta Harya Rekyani,SE.M.Acc | 166565000 | 1375000 | 119952500 | 121327500 | 72.8409 | 79.12 | 45237500
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 170521500 | 837500 | 72037500 | 72875000 | 42.7365 | 97.83 | 97646500
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Danang Mintoko, SE | 1206156000 | 384030000 | 808902500 | 1192932500 | 98.9037 | 99.1 | 13223500
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Muhammad Yunan N, S.STP, M.Sc | 648149400 | 36472500 | 331079000 | 367551500 | 56.7078 | 81.7 | 280597900
3.00.05.3.00.05.01.18.058 | Pengelolaan, publikasi, dan pemasaran stadion | Suroto, S.Sos | 3342177500 | 89613216 | 2021473494 | 2111086710 | 63.165 | 85 | 1231090790
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 143068200 | 13713000 | 64306550 | 78019550 | 54.5331 | 83 | 65048650
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 241145000 | 7278000 | 199954000 | 207232000 | 85.9367 | 89.2 | 33913000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 338861000 | 25614000 | 199202000 | 224816000 | 66.3446 | 82 | 114045000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 95462500 | 0 | 2550000 | 2550000 | 2.6712 | 70 | 92912500
Sleman, 6 Desember 2017
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004