## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2019
Bulan | : Agustus 2019
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 173265450134 | 4754815077 | 36755882168.5 | 41510697245.5 | 23.9579 | 58.1994 | 131754752888.5
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 108934000 | 1267000 | 84874000 | 86141000 | 79.0763 | 79.5 | 22793000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 27170000 | 0 | 9200000 | 9200000 | 33.8609 | 64 | 17970000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 27170000 | 0 | 9200000 | 9200000 | 33.8609 | 64 | 17970000
19 | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI |  | 81764000 | 1267000 | 75674000 | 76941000 | 94.1013 | 95 | 4823000
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 81764000 | 1267000 | 75674000 | 76941000 | 94.1013 | 95 | 4823000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 259379000 | 11355000 | 195856530 | 207211530 | 79.8876 | 80 | 52167470
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 259379000 | 11355000 | 195856530 | 207211530 | 79.8876 | 80 | 52167470
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 259379000 | 11355000 | 195856530 | 207211530 | 79.8876 | 80 | 52167470
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 103770100 | 15102525 | 26167700 | 41270225 | 39.7708 | 50 | 62499875
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 103770100 | 15102525 | 26167700 | 41270225 | 39.7708 | 50 | 62499875
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 30430000 | 1480000 | 1059000 | 2539000 | 8.3437 | 40 | 27891000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 73340100 | 13622525 | 25108700 | 38731225 | 52.8104 | 60 | 34608875
3.00.03.3.00.05.01 | URUSAN INSPEKTORAT |  | 66700000 | 570000 | 12858140 | 13428140 | 20.1321 | 64 | 53271860
15 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH |  | 66700000 | 570000 | 12858140 | 13428140 | 20.1321 | 64 | 53271860
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 66700000 | 570000 | 12858140 | 13428140 | 20.1321 | 64 | 53271860
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 550000000 | 130965000 | 206075750 | 337040750 | 61.2801 | 32 | 212959250
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 550000000 | 130965000 | 206075750 | 337040750 | 61.2801 | 64 | 212959250
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 550000000 | 130965000 | 206075750 | 337040750 | 61.2801 | 64 | 212959250
19 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN INVESTASI | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 172176667034 | 4595555552 | 36230050048.5 | 40825605600.5 | 23.7115 | 58.1747 | 131351061433.5
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 43105286260 | 3095244775 | 23172375397 | 26267620172 | 60.9383 | 56.6667 | 16837666088
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 170960000 | 0 | 85715000 | 85715000 | 50.1375 | 56 | 85245000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 430058600 | 4290200 | 194777500 | 199067700 | 46.2885 | 50 | 230990900
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 42504267660 | 3090954575 | 22891882897 | 25982837472 | 61.1299 | 64 | 16521430188
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1679500000 | 17442199 | 257444708 | 274886907 | 16.3672 | 45 | 1404613093
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1679500000 | 17442199 | 257444708 | 274886907 | 16.3672 | 45 | 1404613093
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 135645000 | 3500000 | 62215000 | 65715000 | 48.4463 | 64 | 69930000
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 135645000 | 3500000 | 62215000 | 65715000 | 48.4463 | 64 | 69930000
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 110994000 | 4775000 | 55044100 | 59819100 | 53.894 | 64 | 51174900
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 110994000 | 4775000 | 55044100 | 59819100 | 53.894 | 64 | 51174900
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 107932755149 | 911969595 | 4454545199.5 | 5366514794.5 | 4.9721 | 56.9559 | 102566240354.5
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 112694250 | 49400000 | 22004000 | 71404000 | 63.3608 | 64 | 41290250
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 189366850 | 3500000 | 72555000 | 76055000 | 40.1628 | 87.5 | 113311850
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 9850000 | 0 | 3560000 | 3560000 | 36.1421 | 45 | 6290000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 47787000 | 980000 | 1076000 | 2056000 | 4.3024 | 20 | 45731000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 62102000 | 13268000 | 33699000 | 46967000 | 75.6288 | 80 | 15135000
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 42125477800 | 3463800 | 558372090 | 561835890 | 1.3337 | 20 | 41563641910
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 59201922999 | 37571700 | 2001570061.5 | 2039141761.5 | 3.4444 | 40 | 57162781237.5
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 581206000 | 16560842 | 267880281 | 284441123 | 48.9398 | 72 | 296764877
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 18050000 | 2480000 | 3892000 | 6372000 | 35.3019 | 55 | 11678000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Dewi Pratika Damayanti, SE | 133396500 | 225000 | 58319500 | 58544500 | 43.8876 | 64 | 74852000
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 325102500 | 108137000 | 1837500 | 109974500 | 33.8276 | 40 | 215128000
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 163496000 | 0 | 57186820 | 57186820 | 34.9775 | 73 | 106309180
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 242180000 | 40140000 | 15033500 | 55173500 | 22.782 | 50 | 187006500
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 117180000 | 18375000 | 65230000 | 83605000 | 71.3475 | 72 | 33575000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 61856000 | 900000 | 30099800 | 30999800 | 50.1161 | 60 | 30856200
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 103530000 | 1221000 | 15968500 | 17189500 | 16.6034 | 50 | 86340500
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | PENGELOLAAN DBH CUKAI DAN PAJAK ROKOK | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 3980500 | 375000 | 1785000 | 2160000 | 54.2645 | 60 | 1820500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 32870000 | 1137500 | 27694000 | 28831500 | 87.7137 | 88 | 4038500
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 608371000 | 25000000 | 124503200 | 149503200 | 24.5743 | 55 | 458867800
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD | Wijayasari, SE, MM | 258741000 | 174925000 | 6907000 | 181832000 | 70.2757 | 72 | 76909000
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78054000 | 6592067 | 29026796 | 35618863 | 45.6336 | 50 | 42435137
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 124130500 | 18939250 | 20780200 | 39719450 | 31.9981 | 50 | 84411050
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 30581000 | 0 | 6600000 | 6600000 | 21.582 | 50 | 23981000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 1200000000 | 110872186 | 380228281 | 491100467 | 40.925 | 55 | 708899533
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 452653500 | 62140000 | 324915650 | 387055650 | 85.5082 | 87 | 65597850
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 15570000 | 1444000 | 9039000 | 10483000 | 67.3282 | 68 | 5087000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 73152000 | 0 | 12262020 | 12262020 | 16.7624 | 60 | 60889980
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI ANGGARAN | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 47470000 | 1765000 | 9705000 | 11470000 | 24.1626 | 45 | 36000000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 60160000 | 12616000 | 38199000 | 50815000 | 84.4664 | 85 | 9345000
3.00.05.3.00.05.01.15.123 | PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN CASH MANAGAMENT SYSTEM | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 26700000 | 200000 | 15244000 | 15444000 | 57.8427 | 64 | 11256000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1051455000 | 199741250 | 152300000 | 352041250 | 33.4813 | 45 | 699413750
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 364306250 | 0 | 84982000 | 84982000 | 23.3271 | 55 | 279324250
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 9362500 | 0 | 2090000 | 2090000 | 22.3231 | 55 | 7272500
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 19212486625 | 562623983 | 8228425644 | 8791049627 | 45.757 | 60.9682 | 10421436998
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 111400000 | 10530000 | 35440000 | 45970000 | 41.2657 | 87.64 | 65430000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 66960000 | 9975000 | 22675000 | 32650000 | 48.7605 | 65 | 34310000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 306752000 | 31795000 | 148930000 | 180725000 | 58.9157 | 53.37 | 126027000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 30750000 | 1625000 | 11800000 | 13425000 | 43.6585 | 58.33 | 17325000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 95620000 | 8341000 | 18505000 | 26846000 | 28.0757 | 45 | 68774000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1376155000 | 15039600 | 1089744350 | 1104783950 | 80.2805 | 92 | 271371050
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 31974250 | 925000 | 11930000 | 12855000 | 40.2042 | 78 | 19119250
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 10405624375 | 108925500 | 4388553750 | 4497479250 | 43.2216 | 53.37 | 5908145125
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 624565000 | 46419250 | 363508000 | 409927250 | 65.634 | 68 | 214637750
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | PENDAMPINGAN INTENSIFIKASI PPH OPDN | Danang Mintoko, SE | 50665000 | 1500000 | 11340000 | 12840000 | 25.3429 | 40 | 37825000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 811345000 | 22645000 | 351040000 | 373685000 | 46.0575 | 60 | 437660000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 495005000 | 2035000 | 63695000 | 65730000 | 13.2787 | 53.61 | 429275000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 178802000 | 0 | 58520000 | 58520000 | 32.7289 | 55 | 120282000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 205613000 | 1000000 | 2075000 | 3075000 | 1.4955 | 37.07 | 202538000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 342034000 | 1875000 | 83375000 | 85250000 | 24.9244 | 70.07 | 256784000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 80222000 | 1375000 | 4545000 | 5920000 | 7.3795 | 60 | 74302000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 3999000000 | 298618633 | 1562749544 | 1861368177 | 46.5458 | 60 | 2137631823
Sleman, 9 September 2019
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004