## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020
Bulan | : Juni 2020
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 76591078304 | 4284439823 | 27195548511 | 31479988334 | 41.1014 | 50.356 | 45111089970
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 65 | 4005000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 65 | 4005000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 65 | 4005000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 161315000 | 6300000 | 9100000 | 15400000 | 9.5465 | 30 | 145915000
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 161315000 | 6300000 | 9100000 | 15400000 | 9.5465 | 30 | 145915000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 161315000 | 6300000 | 9100000 | 15400000 | 9.5465 | 30 | 145915000
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 124750000 | 42054671 | 26982800 | 69037471 | 55.3407 | 55 | 55712529
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 124750000 | 42054671 | 26982800 | 69037471 | 55.3407 | 55 | 55712529
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 124750000 | 42054671 | 26982800 | 69037471 | 55.3407 | 55 | 55712529
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 334620000 | 49815000 | 31505000 | 81320000 | 24.3022 | 30 | 253300000
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 334620000 | 49815000 | 31505000 | 81320000 | 24.3022 | 30 | 253300000
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 334620000 | 49815000 | 31505000 | 81320000 | 24.3022 | 30 | 253300000
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 75959488304 | 4186270152 | 27121060711 | 31307330863 | 41.2158 | 50.7528 | 44652157441
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 35009248904 | 3160878524 | 15949616338 | 19110494862 | 54.587 | 46 | 15898754042
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 215800000 | 0 | 91375000 | 91375000 | 42.3424 | 43 | 124425000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 519817000 | 5442150 | 178658452 | 184100602 | 35.4164 | 40 | 335716398
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 34273631904 | 3155436374 | 15679582886 | 18835019260 | 54.9548 | 55 | 15438612644
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1082625000 | 20083500 | 213656580 | 233740080 | 21.5901 | 25 | 848884920
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1082625000 | 20083500 | 213656580 | 233740080 | 21.5901 | 25 | 848884920
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 4132168200 | 277697944 | 1560583870 | 1838281814 | 44.4871 | 45 | 2293886386
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 4132168200 | 277697944 | 1560583870 | 1838281814 | 44.4871 | 45 | 2293886386
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 76690000 | 860000 | 45895000 | 46755000 | 60.9662 | 61 | 29935000
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 76690000 | 860000 | 45895000 | 46755000 | 60.9662 | 61 | 29935000
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 22799729250 | 282868190 | 2141184931 | 2424053121 | 10.6319 | 49.8844 | 20375676129
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 80995000 | 139100 | 9120000 | 9259100 | 11.4317 | 35 | 71735900
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 44597500 | 4075000 | 29340000 | 33415000 | 74.9257 | 50 | 11182500
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 1530000 | 0 | 1530000 | 1530000 | 100 | 100 | 0
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 8843000 | 4697000 | 3421000 | 8118000 | 91.8014 | 45 | 725000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 58146950 | 1220000 | 23208700 | 24428700 | 42.012 | 50 | 33718250
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 17380800000 | 1165000 | 473600 | 1638600 | 0.0094276 | 5 | 17379161400
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 667245000 | 18000000 | 452442100 | 470442100 | 70.5052 | 68 | 196802900
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 523721000 | 9107728 | 409195439 | 418303167 | 79.8714 | 80 | 105417833
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 10975000 | 0 | 2876500 | 2876500 | 26.2096 | 30 | 8098500
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 140840000 | 1209500 | 51588000 | 52797500 | 37.4876 | 45 | 88042500
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 462817500 | 7440000 | 2035000 | 9475000 | 2.0472 | 10.3 | 453342500
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 47780000 | 2706750 | 26220400 | 28927150 | 60.5424 | 60 | 18852850
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 111945000 | 0 | 9775000 | 9775000 | 8.732 | 40 | 102170000
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 46643000 | 0 | 26142250 | 26142250 | 56.0475 | 50 | 20500750
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 33957000 | 900000 | 2923000 | 3823000 | 11.2584 | 46 | 30134000
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 38316200 | 0 | 38307950 | 38307950 | 99.9785 | 68 | 8250
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 44948000 | 970000 | 39240000 | 40210000 | 89.4589 | 50 | 4738000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 105125500 | 0 | 62384000 | 62384000 | 59.3424 | 57 | 42741500
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 45311600 | 9915000 | 13755500 | 23670500 | 52.2394 | 55 | 21641100
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 40052500 | 0 | 5130000 | 5130000 | 12.8082 | 30 | 34922500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 13947000 | 0 | 7866000 | 7866000 | 56.3992 | 55 | 6081000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 480000000 | 21274512 | 123782142 | 145056654 | 30.2201 | 40 | 334943346
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 454112500 | 9633600 | 393563800 | 403197400 | 88.788 | 90 | 50915100
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 9023000 | 925000 | 4585000 | 5510000 | 61.0662 | 50 | 3513000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 43625000 | 12945000 | 16343600 | 29288600 | 67.1372 | 60 | 14336400
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 33442000 | 1875000 | 12087200 | 13962200 | 41.7505 | 40 | 19479800
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 5540000 | 0 | 2046000 | 2046000 | 36.9314 | 65 | 3494000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 35041000 | 0 | 942000 | 942000 | 2.6883 | 34 | 34099000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1567275000 | 77750000 | 331701000 | 409451000 | 26.125 | 22 | 1157824000
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 172470000 | 46705000 | 2132000 | 48837000 | 28.3162 | 50 | 123633000
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 2435000 | 320000 | 1677000 | 1997000 | 82.0123 | 75 | 438000
3.00.05.3.00.05.01.15.127 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 88229000 | 49895000 | 35350750 | 85245750 | 96.6187 | 41 | 2983250
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 12859026950 | 443881994 | 7210123992 | 7654005986 | 59.5224 | 54.7094 | 5205020964
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Lina Ratri Utami, SE, MM | 182638000 | 5665250 | 33566250 | 39231500 | 21.4805 | 53.33 | 143406500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 89712000 | 9354250 | 44134000 | 53488250 | 59.6222 | 60 | 36223750
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 112390000 | 3200000 | 81745000 | 84945000 | 75.5806 | 84.07 | 27445000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 19427500 | 0 | 15245000 | 15245000 | 78.4712 | 50 | 4182500
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 56065000 | 3375000 | 9600000 | 12975000 | 23.1428 | 30 | 43090000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1295095000 | 33002600 | 1159252800 | 1192255400 | 92.0593 | 95 | 102839600
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Anik Rohmatul Fudla, SE | 45015250 | 9075000 | 18740000 | 27815000 | 61.7902 | 74.6 | 17200250
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 5680510000 | 30985000 | 3819696500 | 3850681500 | 67.7876 | 55.43 | 1829828500
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 493020000 | 37445000 | 149370000 | 186815000 | 37.892 | 53 | 306205000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 770702000 | 67680000 | 273424800 | 341104800 | 44.259 | 30 | 429597200
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Lina Ratri Utami, SE, MM | 286368000 | 12865000 | 28115000 | 40980000 | 14.3103 | 74.92 | 245388000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 58350000 | 20625000 | 1256500 | 21881500 | 37.5004 | 40 | 36468500
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 2775000 | 0 | 1850000 | 1850000 | 66.6667 | 70 | 925000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 160075000 | 17600000 | 62378500 | 79978500 | 49.9631 | 55 | 80096500
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 1150000 | 0 | 1110000 | 1110000 | 96.5217 | 0 | 40000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 3605734200 | 193009894 | 1510639642 | 1703649536 | 47.2483 | 50 | 1902084664
Sleman, 6 Juli 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004