## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2019
Bulan | : Februari 2019
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket.
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 97727218535 | 4068555601 | 3234265865 | 7302821466 | 7.4727 | 13.2094 | 90424397069
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 106134000 | 4565000 | 0 | 4565000 | 4.3012 | 19.5 | 101569000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 25170000 | 1110000 | 0 | 1110000 | 4.41 | 17 | 24060000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 25170000 | 1110000 | 0 | 1110000 | 4.41 | 17 | 24060000
19 | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI |  | 80964000 | 3455000 | 0 | 3455000 | 4.2673 | 22 | 77509000
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 80964000 | 3455000 | 0 | 3455000 | 4.2673 | 22 | 77509000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 259379000 | 0 | 1234700 | 1234700 | 0.47602 | 10 | 258144300
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 259379000 | 0 | 1234700 | 1234700 | 0.47602 | 10 | 258144300
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 259379000 | 0 | 1234700 | 1234700 | 0.47602 | 10 | 258144300
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 167880100 | 697600 | 6227100 | 6924700 | 4.1248 | 9 | 160955400
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 167880100 | 697600 | 6227100 | 6924700 | 4.1248 | 9 | 160955400
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 94540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94540000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 73340100 | 697600 | 6227100 | 6924700 | 9.4419 | 18 | 66415400
3.00.03.3.00.05.01 | URUSAN INSPEKTORAT |  | 26700000 | 1246400 | 0 | 1246400 | 4.6682 | 17 | 25453600
15 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH |  | 26700000 | 1246400 | 0 | 1246400 | 4.6682 | 17 | 25453600
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 26700000 | 1246400 | 0 | 1246400 | 4.6682 | 17 | 25453600
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 627500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 627500000
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 550000000
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 550000000
19 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |  | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77500000
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN INVESTASI | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77500000
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 96539625435 | 4062046601 | 3226804065 | 7288850666 | 7.5501 | 13.4142 | 89250774769
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 40221874960 | 3344179888 | 2981551568 | 6325731456 | 15.7271 | 17.3333 | 33896143504
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 182460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 182460000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 430058600 | 3706800 | 1741600 | 5448400 | 1.2669 | 17 | 424610200
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 39609356360 | 3340473088 | 2979809968 | 6320283056 | 15.9565 | 18 | 33289073304
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1320780000 | 29508314 | 4042470 | 33550784 | 2.5402 | 15 | 1287229216
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1320780000 | 29508314 | 4042470 | 33550784 | 2.5402 | 15 | 1287229216
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 135645000 | 45900000 | 2480000 | 48380000 | 35.6666 | 36 | 87265000
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 135645000 | 45900000 | 2480000 | 48380000 | 35.6666 | 36 | 87265000
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 106794000 | 1799100 | 420000 | 2219100 | 2.0779 | 18 | 104574900
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 106794000 | 1799100 | 420000 | 2219100 | 2.0779 | 18 | 104574900
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 39791106150 | 152351411 | 59255129 | 211606540 | 0.53179 | 12.5441 | 39579499610
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 112694250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 112694250
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 189066850 | 5550000 | 9950000 | 15500000 | 8.1982 | 37.5 | 173566850
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 13920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13920000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 44947000 | 0 | 240000 | 240000 | 0.53396 | 5 | 44707000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 62102000 | 575000 | 400000 | 975000 | 1.57 | 23 | 61127000
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 29125477800 | 968000 | 1201000 | 2169000 | 0.0074471 | 10 | 29123308800
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 4650000000 | 893000 | 475000 | 1368000 | 0.029419 | 10 | 4648632000
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 381206000 | 59476317 | 7572942 | 67049259 | 17.5887 | 20 | 314156741
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 18050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Dewi Pratika Damayanti, SE | 105946500 | 1231000 | 1076000 | 2307000 | 2.1775 | 15 | 103639500
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 325102500 | 120000 | 370000 | 490000 | 0.15072 | 7 | 324612500
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 79045000 | 2464120 | 990000 | 3454120 | 4.3698 | 10 | 75590880
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 139980000 | 4349000 | 1239500 | 5588500 | 3.9924 | 10 | 134391500
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 117180000 | 0 | 1263000 | 1263000 | 1.0778 | 10 | 115917000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 62000000 | 8403100 | 0 | 8403100 | 13.5534 | 15 | 53596900
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 139950000 | 1702000 | 1725000 | 3427000 | 2.4487 | 15 | 136523000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | PENGELOLAAN DBH CUKAI DAN PAJAK ROKOK | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 3980500 | 0 | 370000 | 370000 | 9.2953 | 10 | 3610500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 32870000 | 0 | 1100000 | 1100000 | 3.3465 | 20 | 31770000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 297480000 | 9551000 | 0 | 9551000 | 3.2106 | 10 | 287929000
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD | Wijayasari, SE, MM | 275141000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275141000
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78054000 | 8988896 | 925000 | 9913896 | 12.7013 | 15 | 68140104
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 226397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 226397500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 30581000 | 0 | 200000 | 200000 | 0.654 | 12 | 30381000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 1200000000 | 19465478 | 11248687 | 30714165 | 2.5595 | 10 | 1169285835
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 461653500 | 21992500 | 15144000 | 37136500 | 8.0442 | 40 | 424517000
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 15570000 | 1620000 | 0 | 1620000 | 10.4046 | 15 | 13950000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 50932000 | 0 | 500000 | 500000 | 0.9817 | 10 | 50432000
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI ANGGARAN | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 9897500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9897500
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 68470000 | 1550000 | 875000 | 2425000 | 3.5417 | 7.5 | 66045000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 60160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60160000
3.00.05.3.00.05.01.15.123 | PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN CASH MANAGAMENT SYSTEM | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 26700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 26700000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1051455000 | 2412000 | 790000 | 3202000 | 0.30453 | 10 | 1048253000
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 332661250 | 860000 | 1600000 | 2460000 | 0.73949 | 10 | 330201250
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 2435000 | 180000 | 0 | 180000 | 7.3922 | 8 | 2255000
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 14963425325 | 488307888 | 179054898 | 667362786 | 4.46 | 12.7712 | 14296062539
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 76800000 | 11640000 | 0 | 11640000 | 15.1562 | 16.91 | 65160000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 66960000 | 6545000 | 1325000 | 7870000 | 11.7533 | 19.72 | 59090000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 689000000 | 20845000 | 4125000 | 24970000 | 3.6241 | 12.18 | 664030000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 53250000 | 750000 | 1240000 | 1990000 | 3.7371 | 16.67 | 51260000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 95620000 | 1480000 | 0 | 1480000 | 1.5478 | 5 | 94140000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1277185200 | 243441000 | 117250000 | 360691000 | 28.2411 | 30 | 916494200
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 31974250 | 0 | 240000 | 240000 | 0.7506 | 5 | 31734250
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 6751024875 | 22415000 | 5710000 | 28125000 | 0.4166 | 6.49 | 6722899875
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 624565000 | 38665000 | 1920000 | 40585000 | 6.4981 | 14.4 | 583980000
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | PENDAMPINGAN INTENSIFIKASI PPH OPDN | Danang Mintoko, SE | 50665000 | 300000 | 0 | 300000 | 0.59212 | 0 | 50365000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 811345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 811345000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 192705000 | 0 | 1125000 | 1125000 | 0.58379 | 14.74 | 191580000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 178802000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 178802000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 205613000 | 500000 | 0 | 500000 | 0.24318 | 8 | 205113000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 122335000 | 32520000 | 7200000 | 39720000 | 32.4682 | 15 | 82615000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 80222000 | 1500000 | 625000 | 2125000 | 2.6489 | 5 | 78097000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 3655359000 | 107706888 | 38294898 | 146001786 | 3.9942 | 20 | 3509357214
Sleman, 8 Maret 2019
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004