## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020
Bulan | : Februari 2020
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 94460146804 | 4289476006 | 3751211375 | 8040687381 | 8.5123 | 9.5175 | 86419459423
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 45110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45110000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 45110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45110000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 45110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 45110000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 191315000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 1.0062 | 8 | 189390000
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 191315000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 1.0062 | 8 | 189390000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 191315000 | 1925000 | 0 | 1925000 | 1.0062 | 8 | 189390000
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 205180000 | 230000 | 4423200 | 4653200 | 2.2679 | 2.5 | 200526800
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 205180000 | 230000 | 4423200 | 4653200 | 2.2679 | 2.5 | 200526800
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 30430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30430000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 174750000 | 230000 | 4423200 | 4653200 | 2.6628 | 5 | 170096800
3.00.03.3.00.05.01 | URUSAN INSPEKTORAT |  | 6660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6660000
15 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH |  | 6660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6660000
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 6660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6660000
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 651596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 651596000
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 567123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567123000
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 567123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 567123000
19 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |  | 84473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84473000
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN INVESTASI | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 84473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84473000
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 93360285804 | 4287321006 | 3746788175 | 8034109181 | 8.6055 | 9.9495 | 85326176623
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 35807918904 | 3158188590 | 3072434232 | 6230622822 | 17.4001 | 13 | 29577296082
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 215800000 | 36550000 | 0 | 36550000 | 16.937 | 16 | 179250000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 452357000 | 6317750 | 7163100 | 13480850 | 2.9801 | 5 | 438876150
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 35139761904 | 3115320840 | 3065271132 | 6180591972 | 17.5886 | 18 | 28959169932
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1443830000 | 24784156 | 18400877 | 43185033 | 2.991 | 8 | 1400644967
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1443830000 | 24784156 | 18400877 | 43185033 | 2.991 | 8 | 1400644967
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 4491568200 | 280673944 | 239600594 | 520274538 | 11.5834 | 12 | 3971293662
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 4491568200 | 280673944 | 239600594 | 520274538 | 11.5834 | 12 | 3971293662
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 165650000 | 0 | 370000 | 370000 | 0.22336 | 10 | 165280000
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 165650000 | 0 | 370000 | 370000 | 0.22336 | 10 | 165280000
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 31979301700 | 215122805 | 94613648 | 309736453 | 0.96855 | 9.0588 | 31669565247
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 121815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121815000
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 176825000 | 3500000 | 0 | 3500000 | 1.9794 | 0 | 173325000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 10590000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10590000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 23395500 | 2806000 | 0 | 2806000 | 11.9938 | 0 | 20589500
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 68381950 | 8479500 | 0 | 8479500 | 12.4002 | 13 | 59902450
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 19450000000 | 305600 | 168000 | 473600 | 0.002435 | 0 | 19449526400
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 4700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700000000
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 526326000 | 62667478 | 27255618 | 89923096 | 17.0851 | 20 | 436402904
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 23310000 | 740000 | 811500 | 1551500 | 6.6559 | 7 | 21758500
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 142090000 | 12250000 | 860000 | 13110000 | 9.2265 | 10 | 128980000
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 510217500 | 0 | 2035000 | 2035000 | 0.39885 | 2 | 508182500
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 90900000 | 1397500 | 3954600 | 5352100 | 5.8879 | 6 | 85547900
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 158815000 | 3250000 | 0 | 3250000 | 2.0464 | 8 | 155565000
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 165886000 | 11700000 | 780000 | 12480000 | 7.5232 | 5 | 153406000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 44451000 | 1332000 | 0 | 1332000 | 2.9966 | 8 | 43119000
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 79530000 | 27989400 | 10023500 | 38012900 | 47.7969 | 13 | 41517100
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 61336000 | 0 | 888000 | 888000 | 1.4478 | 2 | 60448000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 347355000 | 6480000 | 0 | 6480000 | 1.8655 | 8 | 340875000
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD | Sri Suryanti, SE | 361990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361990000
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 269868000 | 7140500 | 1850000 | 8990500 | 3.3314 | 20 | 260877500
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 97270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 97270000
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 30581000 | 3040000 | 2426000 | 5466000 | 17.8738 | 18 | 25115000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 1280000000 | 36263277 | 15249430 | 51512707 | 4.0244 | 15 | 1228487293
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 558087500 | 4280600 | 19125000 | 23405600 | 4.1939 | 20 | 534681900
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 29003000 | 1800000 | 1110000 | 2910000 | 10.0334 | 16 | 26093000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 87081000 | 925000 | 2295000 | 3220000 | 3.6977 | 16 | 83861000
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI ANGGARAN | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 9897500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9897500
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 68470000 | 6717200 | 0 | 6717200 | 9.8104 | 15 | 61752800
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 5540000 | 500000 | 1090000 | 1590000 | 28.7004 | 20 | 3950000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 69072000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69072000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1913682500 | 2314000 | 2305000 | 4619000 | 0.24137 | 5 | 1909063500
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 401171250 | 980000 | 832000 | 1812000 | 0.45168 | 5 | 399359250
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 2435000 | 0 | 1105000 | 1105000 | 45.3799 | 20 | 1330000
3.00.05.3.00.05.01.15.127 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 93929000 | 8264750 | 450000 | 8714750 | 9.278 | 16 | 85214250
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 19472017000 | 608551511 | 321368824 | 929920335 | 4.7757 | 11.1835 | 18542096665
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 212878000 | 7375000 | 1750000 | 9125000 | 4.2865 | 13 | 203753000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 98112000 | 10160000 | 1175000 | 11335000 | 11.5531 | 17 | 86777000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 265380000 | 7610000 | 10755000 | 18365000 | 6.9203 | 12.4 | 247015000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 35750000 | 2695000 | 7120000 | 9815000 | 27.4545 | 16.67 | 25935000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 91180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 91180000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1327170000 | 263337400 | 158600000 | 421937400 | 31.7923 | 40 | 905232600
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Anik Rohmatul Fudla, SE | 159653000 | 3890000 | 925000 | 4815000 | 3.0159 | 12 | 154838000
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 9201075000 | 70950000 | 14955000 | 85905000 | 0.93364 | 13.01 | 9115170000
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 747085000 | 21180000 | 0 | 21180000 | 2.835 | 12 | 725905000
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | PENDAMPINGAN INTENSIFIKASI PPH OPDN | Danang Mintoko, SE | 50665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50665000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 799560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 799560000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 486450000 | 0 | 1295000 | 1295000 | 0.26621 | 18.04 | 485155000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 200000000 | 611500 | 0 | 611500 | 0.30575 | 5 | 199388500
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 399262000 | 0 | 1850000 | 1850000 | 0.46335 | 3 | 397412000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 347575000 | 23456000 | 4945000 | 28401000 | 8.1712 | 10 | 319174000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 80222000 | 1110000 | 0 | 1110000 | 1.3837 | 0 | 79112000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 4970000000 | 196176611 | 117998824 | 314175435 | 6.3214 | 5 | 4655824565
Sleman, 10 Maret 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004