## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan | : Juli 2018
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket.
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  | 98719904442 | 16382127490 | 42805187538 | 59187315028 | 59.9548 | 55.0685 | 39532589414
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika |  | 167522000 | 17656500 | 28445500 | 46102000 | 27.52 | 59.7 | 121420000
15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |  | 52055000 | 6660000 | 14360000 | 21020000 | 40.3804 | 60 | 31035000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 52055000 | 6660000 | 14360000 | 21020000 | 40.3804 | 60 | 31035000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 115467000 | 10996500 | 14085500 | 25082000 | 21.7222 | 59.4 | 90385000
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE, M.Si | 115467000 | 10996500 | 14085500 | 25082000 | 21.7222 | 59.4 | 90385000
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 362211500 | 59140000 | 22200000 | 81340000 | 22.4565 | 40.5 | 280871500
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 362211500 | 59140000 | 22200000 | 81340000 | 22.4565 | 40.5 | 280871500
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 304260500 | 57950000 | 22200000 | 80150000 | 26.3426 | 54 | 224110500
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 57951000 | 1190000 | 0 | 1190000 | 2.0535 | 27 | 56761000
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 184357600 | 14552298 | 52058100 | 66610398 | 36.1311 | 62.1 | 117747202
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 184357600 | 14552298 | 52058100 | 66610398 | 36.1311 | 62.1 | 117747202
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 101185000 | 12420000 | 5730000 | 18150000 | 17.9374 | 54 | 83035000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 83172600 | 2132298 | 46328100 | 48460398 | 58.2649 | 70.2 | 34712202
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 26700000 | 5732500 | 5682500 | 11415000 | 42.7528 | 60 | 15285000
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 26700000 | 5732500 | 5682500 | 11415000 | 42.7528 | 60 | 15285000
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 26700000 | 5732500 | 5682500 | 11415000 | 42.7528 | 60 | 15285000
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 65 | 171173000
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 65 | 171173000
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 65 | 171173000
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 97776593342 | 16285046192 | 42665454438 | 58950500630 | 60.291 | 54.9391 | 38826092712
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 42368391954 | 6541354223 | 17820602039 | 24361956262 | 57.5003 | 61.6667 | 18006435692
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 182640000 | 66980000 | 17630000 | 84610000 | 46.3261 | 60 | 98030000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 423268000 | 58658090 | 133434840 | 192092930 | 45.3833 | 60 | 231175070
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 41762483954 | 6415716133 | 17669537199 | 24085253332 | 57.672 | 65 | 17677230622
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1240958000 | 60070004 | 93801786 | 153871790 | 12.3994 | 41 | 1087086210
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1240958000 | 60070004 | 93801786 | 153871790 | 12.3994 | 41 | 1087086210
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 267203000 | 17640000 | 54005000 | 71645000 | 26.8129 | 60 | 195558000
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 267203000 | 17640000 | 54005000 | 71645000 | 26.8129 | 60 | 195558000
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 80274000 | 10992350 | 32136300 | 43128650 | 53.7268 | 61 | 37145350
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 48912000 | 5877350 | 19329700 | 25207050 | 51.5355 | 62 | 23704950
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 31362000 | 5115000 | 12806600 | 17921600 | 57.1443 | 60 | 13440400
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 34747813588 | 6494070465 | 18116944979 | 24611015444 | 70.8275 | 54.9939 | 10136798144
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 70460000 | 0 | 502500 | 502500 | 0.71317 | 10 | 69957500
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 140000000 | 13310000 | 20322500 | 33632500 | 24.0232 | 70 | 106367500
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 614920000 | 200000 | 15730000 | 15930000 | 2.5906 | 21.6 | 598990000
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 527577500 | 10177500 | 0 | 10177500 | 1.9291 | 27 | 517400000
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 394000000 | 199200000 | 40342500 | 239542500 | 60.7976 | 62 | 154457500
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Danang Mintoko, SE | 143233500 | 4760000 | 40873500 | 45633500 | 31.8595 | 37.5 | 97600000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 30647000 | 0 | 25740000 | 25740000 | 83.9886 | 90.72 | 4907000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78569900 | 0 | 25265000 | 25265000 | 32.1561 | 64.8 | 53304900
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 0 | 703500 | 703500 | 1.7885 | 48.6 | 38631500
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 36254800 | 250000 | 3185000 | 3435000 | 9.4746 | 50 | 32819800
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 112750000 | 8145000 | 43834500 | 51979500 | 46.1016 | 54.3 | 60770500
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 52220000 | 0 | 11386500 | 11386500 | 21.8049 | 52 | 40833500
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 14008091088 | 2051162880 | 10118723180 | 12169886060 | 86.8775 | 87 | 1838205028
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 11847984500 | 3445721000 | 6348037500 | 9793758500 | 82.6618 | 92 | 2054226000
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 450000000 | 82535482 | 224190825 | 306726307 | 68.1614 | 70 | 143273693
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 45000000 | 0 | 1250000 | 1250000 | 2.7778 | 75 | 43750000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 113149500 | 0 | 30050000 | 30050000 | 26.5578 | 60 | 83099500
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 392382500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 392382500
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 12241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 12241000
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 201000000 | 2884000 | 29498758 | 32382758 | 16.1108 | 43.2 | 168617242
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 140000000 | 14730000 | 16577200 | 31307200 | 22.3623 | 65 | 108692800
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 165368000 | 33693000 | 29265000 | 62958000 | 38.0715 | 54 | 102410000
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 33240000 | 4568000 | 11432500 | 16000500 | 48.1363 | 65 | 17239500
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 62000000 | 10410000 | 28983500 | 39393500 | 63.5379 | 65 | 22606500
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE, MM | 54593000 | 10499000 | 14073000 | 24572000 | 45.0094 | 56.2 | 30021000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 23597000 | 100000 | 1507500 | 1607500 | 6.8123 | 60 | 21989500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 94575000 | 27618000 | 31574000 | 59192000 | 62.5874 | 64 | 35383000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 115118500 | 14555000 | 31051000 | 45606000 | 39.6166 | 70.2 | 69512500
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 299900000 | 51315140 | 21109000 | 72424140 | 24.1494 | 46.44 | 227475860
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | Rekonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, SE, MM | 33737200 | 6408000 | 9356500 | 15764500 | 46.7274 | 56.2 | 17972700
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 125000000 | 3142215 | 46905519 | 50047734 | 40.0382 | 60 | 74952266
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 265000000 | 24805000 | 38103500 | 62908500 | 23.7391 | 56.2 | 202091500
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 21408000 | 4102500 | 7730712 | 11833212 | 55.2747 | 60 | 9574788
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 39474600 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2.7866 | 55.1 | 38374600
3.00.05.3.00.05.01.15.083 | Sensus barang milik daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 1540848000 | 199547875 | 378964275 | 578512150 | 37.545 | 50.76 | 962335850
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, SE | 1193998000 | 128886973 | 114825910 | 243712883 | 20.4115 | 54 | 950285117
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 48500000 | 8505000 | 16250000 | 24755000 | 51.0412 | 54 | 23745000
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 153615000 | 837500 | 23136000 | 23973500 | 15.6062 | 54 | 129641500
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Sri Suryanti, SE | 487858500 | 102261900 | 180237000 | 282498900 | 57.9059 | 65 | 205359600
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 57902500 | 17075000 | 14504000 | 31579000 | 54.5382 | 54 | 26323500
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 77057500 | 385000 | 16156600 | 16541600 | 21.4666 | 54 | 60515900
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 60079000 | 788000 | 15930000 | 16718000 | 27.8267 | 50 | 43361000
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 128127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128127500
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 90000000 | 0 | 13657500 | 13657500 | 15.175 | 54 | 76342500
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | Pelaporan Informasi Keuangan Daerah | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 34000000 | 150000 | 11815000 | 11965000 | 35.1912 | 70 | 22035000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 93000000 | 11341500 | 63064000 | 74405500 | 80.0059 | 82 | 18594500
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 19071952800 | 3160919150 | 6547964334 | 9708883484 | 50.9066 | 53.4129 | 9363069316
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 222190000 | 1842500 | 86140000 | 87982500 | 39.5979 | 69 | 134207500
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 152985600 | 2057500 | 79726000 | 81783500 | 53.4583 | 66.7 | 71202100
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 718560000 | 128637500 | 135519000 | 264156500 | 36.7619 | 78.75 | 454403500
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Danang Mintoko, SE | 112683000 | 14470000 | 10145000 | 24615000 | 21.8445 | 58.33 | 88068000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 187846000 | 24360000 | 24360000 | 48720000 | 25.9361 | 31.32 | 139126000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1440083000 | 34916200 | 1225540900 | 1260457100 | 87.5267 | 92.88 | 179625900
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 133964400 | 3370000 | 39992500 | 43362500 | 32.3687 | 60 | 90601900
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 6255705000 | 6420000 | 3501309000 | 3507729000 | 56.0725 | 38.51 | 2747976000
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 451734000 | 0 | 109348500 | 109348500 | 24.2064 | 69.4 | 342385500
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Danang Mintoko, SE | 170521500 | 12527500 | 0 | 12527500 | 7.3466 | 54.14 | 157994000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 1204860000 | 9205000 | 382170000 | 391375000 | 32.483 | 35.86 | 813485000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 3596206000 | 2399730000 | 71947500 | 2471677500 | 68.7301 | 45.24 | 1124528500
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 181012000 | 11400000 | 24013000 | 35413000 | 19.5639 | 54 | 145599000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 241694000 | 705000 | 1645000 | 2350000 | 0.9723 | 38.02 | 239344000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 351982500 | 1380000 | 149673500 | 151053500 | 42.9151 | 50.87 | 200929000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Danang Mintoko, SE | 98273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98273000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga | Suroto, S.Sos | 3551652800 | 509897950 | 706434434 | 1216332384 | 34.2469 | 65 | 2335320416
Sleman, 9 Agustus 2018
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004