## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2019
Bulan | : Juli 2019
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Keterangan
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 97727218535 | 5819049246 | 30936832922.5 | 36755882168.5 | 37.6107 | 50.5446 | 60971336366.5
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 106134000 | 800000 | 84074000 | 84874000 | 79.9687 | 74.5 | 21260000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 25170000 | 0 | 9200000 | 9200000 | 36.5515 | 56 | 15970000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 25170000 | 0 | 9200000 | 9200000 | 36.5515 | 56 | 15970000
19 | PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI |  | 80964000 | 800000 | 74874000 | 75674000 | 93.4662 | 93 | 5290000
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 80964000 | 800000 | 74874000 | 75674000 | 93.4662 | 93 | 5290000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 259379000 | 22822000 | 173034530 | 195856530 | 75.5098 | 76 | 63522470
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 259379000 | 22822000 | 173034530 | 195856530 | 75.5098 | 76 | 63522470
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 259379000 | 22822000 | 173034530 | 195856530 | 75.5098 | 76 | 63522470
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 167880100 | 4559500 | 21608200 | 26167700 | 15.5871 | 32.5 | 141712400
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 167880100 | 4559500 | 21608200 | 26167700 | 15.5871 | 32.5 | 141712400
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | PEMBINAAN KINERJA KELEMBAGAAN PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 94540000 | 1059000 | 0 | 1059000 | 1.1202 | 15 | 93481000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 73340100 | 3500500 | 21608200 | 25108700 | 34.236 | 50 | 48231400
3.00.03.3.00.05.01 | URUSAN INSPEKTORAT |  | 26700000 | 2256740 | 10601400 | 12858140 | 48.1578 | 56 | 13841860
15 | PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH |  | 26700000 | 2256740 | 10601400 | 12858140 | 48.1578 | 56 | 13841860
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 26700000 | 2256740 | 10601400 | 12858140 | 48.1578 | 56 | 13841860
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 627500000 | 85771500 | 120304250 | 206075750 | 32.8408 | 25 | 421424250
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 550000000 | 85771500 | 120304250 | 206075750 | 37.4683 | 50 | 343924250
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 550000000 | 85771500 | 120304250 | 206075750 | 37.4683 | 50 | 343924250
19 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI |  | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500000
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN INVESTASI | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 77500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77500000
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 96539625435 | 5702839506 | 30527210542.5 | 36230050048.5 | 37.5287 | 50.6912 | 60309575386.5
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 40221874960 | 3537775501 | 19634599896 | 23172375397 | 57.6114 | 54.6667 | 17049499563
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 182460000 | 12245000 | 73470000 | 85715000 | 46.9774 | 56 | 96745000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 430058600 | 58904000 | 135873500 | 194777500 | 45.2909 | 50 | 235281100
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 39609356360 | 3466626501 | 19425256396 | 22891882897 | 57.7941 | 58 | 16717473463
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1320780000 | 85737950 | 171706758 | 257444708 | 19.4919 | 45 | 1063335292
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1320780000 | 85737950 | 171706758 | 257444708 | 19.4919 | 45 | 1063335292
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 135645000 | 0 | 62215000 | 62215000 | 45.866 | 56 | 73430000
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 135645000 | 0 | 62215000 | 62215000 | 45.866 | 56 | 73430000
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 106794000 | 5775000 | 49269100 | 55044100 | 51.5423 | 56 | 51749900
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 106794000 | 5775000 | 49269100 | 55044100 | 51.5423 | 56 | 51749900
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 39791106150 | 1249851947 | 3204693252.5 | 4454545199.5 | 11.1948 | 48.4265 | 35336560950.5
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 112694250 | 12309500 | 9694500 | 22004000 | 19.5254 | 40 | 90690250
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 189066850 | 24910000 | 47645000 | 72555000 | 38.3753 | 87.5 | 116511850
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 13920000 | 500000 | 3060000 | 3560000 | 25.5747 | 40 | 10360000
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 44947000 | 180000 | 896000 | 1076000 | 2.3939 | 20 | 43871000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 62102000 | 0 | 33699000 | 33699000 | 54.264 | 58 | 28403000
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 29125477800 | 537379280 | 20992810 | 558372090 | 1.9171 | 20 | 28567105710
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 4650000000 | 247781650 | 1753788411.5 | 2001570061.5 | 43.0445 | 40 | 2648429938.5
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Dewi Pratika Damayanti, SE | 381206000 | 15234000 | 252646281 | 267880281 | 70.2718 | 72 | 113325719
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 18050000 | 0 | 3892000 | 3892000 | 21.5623 | 45 | 14158000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Dewi Pratika Damayanti, SE | 105946500 | 41623000 | 16696500 | 58319500 | 55.0462 | 58 | 47627000
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 325102500 | 1047500 | 790000 | 1837500 | 0.56521 | 15 | 323265000
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 79045000 | 1490000 | 55696820 | 57186820 | 72.3472 | 73 | 21858180
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 139980000 | 0 | 15033500 | 15033500 | 10.7397 | 45 | 124946500
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 117180000 | 3520000 | 61710000 | 65230000 | 55.6665 | 58 | 51950000
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 62000000 | 2287000 | 27812800 | 30099800 | 48.5481 | 50 | 31900200
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 139950000 | 999000 | 14969500 | 15968500 | 11.4101 | 50 | 123981500
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | PENGELOLAAN DBH CUKAI DAN PAJAK ROKOK | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 3980500 | 240000 | 1545000 | 1785000 | 44.8436 | 45 | 2195500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 32870000 | 0 | 27694000 | 27694000 | 84.2531 | 86 | 5176000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 297480000 | 28955000 | 95548200 | 124503200 | 41.8526 | 45 | 172976800
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD | Wijayasari, SE, MM | 275141000 | 420000 | 6487000 | 6907000 | 2.5103 | 20 | 268234000
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78054000 | 4090000 | 24936796 | 29026796 | 37.1881 | 50 | 49027204
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 226397500 | 13818000 | 6962200 | 20780200 | 9.1786 | 45 | 205617300
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 30581000 | 0 | 6600000 | 6600000 | 21.582 | 50 | 23981000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 1200000000 | 46167817 | 334060464 | 380228281 | 31.6857 | 50 | 819771719
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 461653500 | 83082000 | 241833650 | 324915650 | 70.3808 | 75 | 136737850
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 15570000 | 666000 | 8373000 | 9039000 | 58.0539 | 60 | 6531000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 50932000 | 2569200 | 9692820 | 12262020 | 24.0753 | 56 | 38669980
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | EVALUASI KEBIJAKAN ANGGARAN DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI ANGGARAN | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 9897500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9897500
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 68470000 | 750000 | 8955000 | 9705000 | 14.1741 | 45 | 58765000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 60160000 | 814000 | 37385000 | 38199000 | 63.4957 | 65 | 21961000
3.00.05.3.00.05.01.15.123 | PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN CASH MANAGAMENT SYSTEM | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 26700000 | 840000 | 14404000 | 15244000 | 57.0936 | 58 | 11456000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1051455000 | 138549000 | 13751000 | 152300000 | 14.4847 | 25 | 899155000
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 332661250 | 39630000 | 45352000 | 84982000 | 25.5461 | 50 | 247679250
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 2435000 | 0 | 2090000 | 2090000 | 85.8316 | 50 | 345000
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 14963425325 | 823699108 | 7404726536 | 8228425644 | 54.9903 | 54.2294 | 6734999681
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 76800000 | 2450000 | 32990000 | 35440000 | 46.1458 | 75.27 | 41360000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 66960000 | 1375000 | 21300000 | 22675000 | 33.8635 | 46 | 44285000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 689000000 | 34740000 | 114190000 | 148930000 | 21.6154 | 53.37 | 540070000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 53250000 | 2340000 | 9460000 | 11800000 | 22.1596 | 58.33 | 41450000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 95620000 | 680000 | 17825000 | 18505000 | 19.3526 | 33 | 77115000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1277185200 | 0 | 1089744350 | 1089744350 | 85.3239 | 88 | 187440850
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 31974250 | 3240000 | 8690000 | 11930000 | 37.3113 | 51.2 | 20044250
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 6751024875 | 145575000 | 4242978750 | 4388553750 | 65.0057 | 44.42 | 2362471125
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 624565000 | 106933000 | 256575000 | 363508000 | 58.2018 | 68 | 261057000
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | PENDAMPINGAN INTENSIFIKASI PPH OPDN | Danang Mintoko, SE | 50665000 | 10800000 | 540000 | 11340000 | 22.3823 | 40 | 39325000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 811345000 | 10125000 | 340915000 | 351040000 | 43.2664 | 55 | 460305000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 192705000 | 18115000 | 45580000 | 63695000 | 33.0531 | 51.31 | 129010000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 178802000 | 31072000 | 27448000 | 58520000 | 32.7289 | 40 | 120282000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 205613000 | 1575000 | 500000 | 2075000 | 1.0092 | 35 | 203538000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 122335000 | 16425000 | 66950000 | 83375000 | 68.153 | 75 | 38960000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 80222000 | 745000 | 3800000 | 4545000 | 5.6655 | 60 | 75677000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 3655359000 | 437509108 | 1125240436 | 1562749544 | 42.7523 | 48 | 2092609456
Sleman, 7 Agustus 2019
Plh. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
Arif Haryono SH
NIP. 19600928 198803 1 006