## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan | : Juni 2018
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | ket
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  | 98719904442 | 253290200 | 42551897338 | 42805187538 | 43.3602 | 49.5813 | 55914716904
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika |  | 167522000 | 0 | 28445500 | 28445500 | 16.9802 | 52.5 | 139076500
15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |  | 52055000 | 0 | 14360000 | 14360000 | 27.5862 | 50 | 37695000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 52055000 | 0 | 14360000 | 14360000 | 27.5862 | 50 | 37695000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 115467000 | 0 | 14085500 | 14085500 | 12.1987 | 55 | 101381500
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE, M.Si | 115467000 | 0 | 14085500 | 14085500 | 12.1987 | 55 | 101381500
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 362211500 | 0 | 22200000 | 22200000 | 6.129 | 37.5 | 340011500
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 362211500 | 0 | 22200000 | 22200000 | 6.129 | 37.5 | 340011500
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 304260500 | 0 | 22200000 | 22200000 | 7.2964 | 50 | 282060500
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 57951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 57951000
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 184357600 | 0 | 52058100 | 52058100 | 28.2376 | 57.5 | 132299500
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 184357600 | 0 | 52058100 | 52058100 | 28.2376 | 57.5 | 132299500
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 101185000 | 0 | 5730000 | 5730000 | 5.6629 | 50 | 95455000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 83172600 | 0 | 46328100 | 46328100 | 55.7012 | 65 | 36844500
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 26700000 | 0 | 5682500 | 5682500 | 21.2828 | 50 | 21017500
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 26700000 | 0 | 5682500 | 5682500 | 21.2828 | 50 | 21017500
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 26700000 | 0 | 5682500 | 5682500 | 21.2828 | 50 | 21017500
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 60 | 171173000
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 60 | 171173000
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 202520000 | 0 | 31347000 | 31347000 | 15.4785 | 60 | 171173000
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 97776593342 | 253290200 | 42412164238 | 42665454438 | 43.6357 | 49.462 | 55111138904
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 42368391954 | 0 | 17820602039 | 17820602039 | 42.0611 | 50.2733 | 24547789915
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 182640000 | 0 | 17630000 | 17630000 | 9.6529 | 50 | 165010000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 423268000 | 0 | 133434840 | 133434840 | 31.5249 | 50 | 289833160
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 41762483954 | 0 | 17669537199 | 17669537199 | 42.3096 | 50.82 | 24092946755
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1240958000 | 0 | 93801786 | 93801786 | 7.5588 | 35 | 1147156214
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1240958000 | 0 | 93801786 | 93801786 | 7.5588 | 35 | 1147156214
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 267203000 | 0 | 54005000 | 54005000 | 20.2112 | 50 | 213198000
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 267203000 | 0 | 54005000 | 54005000 | 20.2112 | 50 | 213198000
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 80274000 | 0 | 32136300 | 32136300 | 40.0333 | 51.5 | 48137700
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 48912000 | 0 | 19329700 | 19329700 | 39.5193 | 53 | 29582300
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 31362000 | 0 | 12806600 | 12806600 | 40.8348 | 50 | 18555400
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 34747813588 | 0 | 18116944979 | 18116944979 | 52.1384 | 49.92 | 16630868609
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 70460000 | 0 | 502500 | 502500 | 0.71317 | 10 | 69957500
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 140000000 | 0 | 20322500 | 20322500 | 14.5161 | 60 | 119677500
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 614920000 | 0 | 15730000 | 15730000 | 2.5581 | 20 | 599190000
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 527577500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 527577500
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 394000000 | 0 | 40342500 | 40342500 | 10.2392 | 56 | 353657500
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 143233500 | 0 | 40873500 | 40873500 | 28.5363 | 30 | 102360000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 30647000 | 0 | 25740000 | 25740000 | 83.9886 | 84 | 4907000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78569900 | 0 | 25265000 | 25265000 | 32.1561 | 60 | 53304900
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 0 | 703500 | 703500 | 1.7885 | 45 | 38631500
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 36254800 | 0 | 3185000 | 3185000 | 8.785 | 35 | 33069800
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 112750000 | 0 | 43834500 | 43834500 | 38.8776 | 50.32 | 68915500
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 52220000 | 0 | 11386500 | 11386500 | 21.8049 | 48 | 40833500
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 14008091088 | 0 | 10118723180 | 10118723180 | 72.2348 | 80 | 3889367908
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 11847984500 | 0 | 6348037500 | 6348037500 | 53.579 | 85 | 5499947000
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 450000000 | 0 | 224190825 | 224190825 | 49.8202 | 60 | 225809175
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 45000000 | 0 | 1250000 | 1250000 | 2.7778 | 75 | 43750000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 113149500 | 0 | 30050000 | 30050000 | 26.5578 | 55 | 83099500
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 392382500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392382500
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 12241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12241000
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 201000000 | 0 | 29498758 | 29498758 | 14.676 | 40 | 171501242
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 140000000 | 0 | 16577200 | 16577200 | 11.8409 | 60 | 123422800
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 165368000 | 0 | 29265000 | 29265000 | 17.6969 | 50 | 136103000
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 33240000 | 0 | 11432500 | 11432500 | 34.3938 | 60 | 21807500
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 62000000 | 0 | 28983500 | 28983500 | 46.7476 | 60 | 33016500
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE, MM | 54593000 | 0 | 14073000 | 14073000 | 25.778 | 52 | 40520000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 23597000 | 0 | 1507500 | 1507500 | 6.3885 | 50 | 22089500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 94575000 | 0 | 31574000 | 31574000 | 33.3851 | 50 | 63001000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 115118500 | 0 | 31051000 | 31051000 | 26.9731 | 65 | 84067500
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 299900000 | 0 | 21109000 | 21109000 | 7.0387 | 43 | 278791000
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | Rekonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, SE, MM | 33737200 | 0 | 9356500 | 9356500 | 27.7335 | 52 | 24380700
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 125000000 | 0 | 46905519 | 46905519 | 37.5244 | 55 | 78094481
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 265000000 | 0 | 38103500 | 38103500 | 14.3787 | 52 | 226896500
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 21408000 | 0 | 7730712 | 7730712 | 36.1113 | 55 | 13677288
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 39474600 | 0 | 1100000 | 1100000 | 2.7866 | 51 | 38374600
3.00.05.3.00.05.01.15.083 | Sensus barang milik daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 1540848000 | 0 | 378964275 | 378964275 | 24.5945 | 47 | 1161883725
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, SE | 1193998000 | 0 | 114825910 | 114825910 | 9.6169 | 50 | 1079172090
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 48500000 | 0 | 16250000 | 16250000 | 33.5052 | 50 | 32250000
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 153615000 | 0 | 23136000 | 23136000 | 15.061 | 50 | 130479000
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Sri Suryanti, SE | 487858500 | 0 | 180237000 | 180237000 | 36.9445 | 60 | 307621500
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 57902500 | 0 | 14504000 | 14504000 | 25.049 | 50 | 43398500
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 77057500 | 0 | 16156600 | 16156600 | 20.9669 | 50 | 60900900
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 60079000 | 0 | 15930000 | 15930000 | 26.5151 | 50 | 44149000
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 128127500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128127500
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 90000000 | 0 | 13657500 | 13657500 | 15.175 | 50 | 76342500
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | Pelaporan Informasi Keuangan Daerah | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 34000000 | 0 | 11815000 | 11815000 | 34.75 | 60 | 22185000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 93000000 | 0 | 63064000 | 63064000 | 67.8108 | 70 | 29936000
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 19071952800 | 253290200 | 6294674134 | 6547964334 | 34.333 | 48.6588 | 12523988466
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 222190000 | 40260000 | 45880000 | 86140000 | 38.7686 | 63.82 | 136050000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 152985600 | 34356000 | 45370000 | 79726000 | 52.1134 | 61.75 | 73259600
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Kusniati, SE, MM | 718560000 | 1809000 | 133710000 | 135519000 | 18.8598 | 66.6 | 583041000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 112683000 | 0 | 10145000 | 10145000 | 9.0031 | 50 | 102538000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 187846000 | 0 | 24360000 | 24360000 | 12.9681 | 29 | 163486000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 1440083000 | 61117200 | 1164423700 | 1225540900 | 85.1021 | 86 | 214542100
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 133964400 | 0 | 39992500 | 39992500 | 29.8531 | 50.4 | 93971900
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Kusniati, SE, MM | 6255705000 | 3819000 | 3497490000 | 3501309000 | 55.9699 | 33.85 | 2754396000
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 451734000 | 18534500 | 90814000 | 109348500 | 24.2064 | 64.25 | 342385500
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 170521500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14 | 170521500
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Danang Mintoko, SE | 1204860000 | 0 | 382170000 | 382170000 | 31.719 | 33.2 | 822690000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 3596206000 | 53595000 | 18352500 | 71947500 | 2.0007 | 41.89 | 3524258500
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 181012000 | 0 | 24013000 | 24013000 | 13.266 | 50 | 156999000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 241694000 | 0 | 1645000 | 1645000 | 0.68061 | 35.2 | 240049000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Danang Mintoko, SE | 351982500 | 39799500 | 109874000 | 149673500 | 42.523 | 47.1 | 202309000
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 98273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98273000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga | Suroto, S.Sos | 3551652800 | 0 | 706434434 | 706434434 | 19.8903 | 60 | 2845218366
Sleman, 3 Juli 2018
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004