## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020
Bulan | : Mei 2020
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |  | 76591078304 | 7968568277 | 19226980234 | 27195548511 | 35.5075 | 40.2017 | 49395529793
1.02.10.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 45 | 4005000
15 | PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA |  | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 45 | 4005000
1.02.10.3.00.05.01.15.044 | PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 10905000 | 0 | 6900000 | 6900000 | 63.2737 | 45 | 4005000
1.02.18.3.00.05.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN |  | 161315000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 5.6411 | 35 | 152215000
16 | PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH |  | 161315000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 5.6411 | 35 | 152215000
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 161315000 | 0 | 9100000 | 9100000 | 5.6411 | 35 | 152215000
3.00.01.3.00.05.01 | URUSAN SEKRETARIAT DAERAH |  | 124750000 | 13866000 | 13116800 | 26982800 | 21.6295 | 40 | 97767200
20 | PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |  | 124750000 | 13866000 | 13116800 | 26982800 | 21.6295 | 40 | 97767200
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | PELAYANAN PEMANFAATAN ASET DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 124750000 | 13866000 | 13116800 | 26982800 | 21.6295 | 40 | 97767200
3.00.04.3.00.05.01 | URUSAN PERENCANAAN |  | 334620000 | 900000 | 30605000 | 31505000 | 9.4152 | 15 | 303115000
18 | PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |  | 334620000 | 900000 | 30605000 | 31505000 | 9.4152 | 15 | 303115000
3.00.04.3.00.05.01.18.015 | PENYUSUNAN KUA DAN PPAS | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 334620000 | 900000 | 30605000 | 31505000 | 9.4152 | 15 | 303115000
3.00.05.3.00.05.01 | URUSAN KEUANGAN |  | 75959488304 | 7953802277 | 19167258434 | 27121060711 | 35.7046 | 40.6796 | 48838427593
1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN |  | 35009248904 | 3370753425 | 12578862913 | 15949616338 | 45.5583 | 47.2233 | 19059632566
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 215800000 | 36550000 | 54825000 | 91375000 | 42.3424 | 50 | 124425000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 519817000 | 91651035 | 87007417 | 178658452 | 34.3695 | 41.67 | 341158548
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 34273631904 | 3242552390 | 12437030496 | 15679582886 | 45.7482 | 50 | 18594049018
2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR |  | 1082625000 | 33357550 | 180299030 | 213656580 | 19.735 | 25 | 868968420
3.00.05.3.00.05.01.02.024 | PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1082625000 | 33357550 | 180299030 | 213656580 | 19.735 | 25 | 868968420
5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR |  | 4132168200 | 474422944 | 1086160926 | 1560583870 | 37.7667 | 40 | 2571584330
3.00.05.3.00.05.01.05.006 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 4132168200 | 474422944 | 1086160926 | 1560583870 | 37.7667 | 40 | 2571584330
6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN |  | 76690000 | 0 | 45895000 | 45895000 | 59.8448 | 80 | 30795000
3.00.05.3.00.05.01.06.015 | PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 76690000 | 0 | 45895000 | 45895000 | 59.8448 | 80 | 30795000
15 | PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH |  | 22799729250 | 531419084 | 1609765847 | 2141184931 | 9.3913 | 40.0312 | 20658544319
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 80995000 | 0 | 9120000 | 9120000 | 11.26 | 30 | 71875000
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 44597500 | 0 | 29340000 | 29340000 | 65.7884 | 0 | 15257500
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | PENINGKATAN MANAJEMEN INVESTASI DAERAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 1530000 | 0 | 1530000 | 1530000 | 100 | 40 | 0
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | PENYUSUNAN PETUNJUK PELAKSANAAN APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 8843000 | 0 | 3421000 | 3421000 | 38.686 | 40 | 5422000
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | PENGELOLAAN SPT MASA DAN TAHUNAN (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 58146950 | 7779200 | 15429500 | 23208700 | 39.9139 | 40 | 34938250
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | PENGADAAN TANAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 17380800000 | 0 | 473600 | 473600 | 0.0027248 | 5 | 17380326400
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | PENGADAAN KENDARAAN DINAS, PERALATAN, MESIN, MEBELAIR, DAN PERLENGKAPAN | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 667245000 | 212413000 | 240029100 | 452442100 | 67.8075 | 5 | 214802900
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG DAERAH | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 523721000 | 85983133 | 323212306 | 409195439 | 78.1323 | 80 | 114525561
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | PENYUSUNAN RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 10975000 | 1200000 | 1676500 | 2876500 | 26.2096 | 30 | 8098500
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | PENGHAPUSAN AKTIVA TETAP | Muh. Yunan Nutrianto, S.STP, M.Sc | 140840000 | 33489000 | 18099000 | 51588000 | 36.6288 | 45 | 89252000
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA, DPPA DAN DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 462817500 | 0 | 2035000 | 2035000 | 0.4397 | 20 | 460782500
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | PENYELESAIAN STATUS HUKUM KEPEMILIKAN ASET DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 47780000 | 3613920 | 22606480 | 26220400 | 54.8774 | 40 | 21559600
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | PENGELOLAAN SIM ASET | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 111945000 | 0 | 9775000 | 9775000 | 8.732 | 45 | 102170000
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | ANALISIS DATA DAN PENERBITAN SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 46643000 | 0 | 26142250 | 26142250 | 56.0475 | 31 | 20500750
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN DANA TRANSFER DAN BAGI HASIL PROPINSI | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 33957000 | 0 | 2923000 | 2923000 | 8.6079 | 37 | 31034000
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | VALIDASI SPJ | Wijayasari, SE, MM | 38316200 | 0 | 38307950 | 38307950 | 99.9785 | 62 | 8250
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | PELAPORAN ADMINISTRASI GAJI DAN PEMBINAAN PENGELOLA GAJI | Raminta, SE, M.Si | 44948000 | 38352000 | 888000 | 39240000 | 87.3009 | 31 | 5708000
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | PENYUSUNAN LAPORAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN BARANG DAERAH | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 105125500 | 0 | 62384000 | 62384000 | 59.3424 | 55 | 42741500
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | PENDAMPINGAN PROGRAM HIBAH | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 45311600 | 0 | 13755500 | 13755500 | 30.3576 | 35 | 31556100
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI APBD | Sri Suryanti, SE | 40052500 | 0 | 5130000 | 5130000 | 12.8082 | 45 | 34922500
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | PENGELOLAAN ADMINISTRASI, PENYIMPANAN, DAN DISTRIBUSI BARANG MILIK DAERAH | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 13947000 | 2400000 | 5466000 | 7866000 | 56.3992 | 35 | 6081000
3.00.05.3.00.05.01.15.099 | PENATAUSAHAAN ADMINISTRASI DANA PENGUATAN MODAL | Rumiyati, SE | 480000000 | 21319781 | 102462361 | 123782142 | 25.7879 | 40 | 356217858
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH | Sri Suryanti, SE | 454112500 | 1484050 | 392079750 | 393563800 | 86.6666 | 90 | 60548700
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | PENGENDALIAN KASDA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 9023000 | 0 | 4585000 | 4585000 | 50.8146 | 35 | 4438000
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 43625000 | 9995000 | 6348600 | 16343600 | 37.4638 | 40 | 27281400
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | PENYUSUNAN REGULASI KEUANGAN DAERAH | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 33442000 | 0 | 12087200 | 12087200 | 36.1438 | 45 | 21354800
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 5540000 | 0 | 2046000 | 2046000 | 36.9314 | 60 | 3494000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | ANALISIS VALIDITAS DATA PEMBAYARAN LS KEPADA PIHAK KETIGA | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 35041000 | 0 | 942000 | 942000 | 2.6883 | 25 | 34099000
3.00.05.3.00.05.01.15.124 | PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 1567275000 | 112870000 | 218831000 | 331701000 | 21.1642 | 40 | 1235574000
3.00.05.3.00.05.01.15.125 | PENYUSUNAN SHBJ DAN ASB | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 172470000 | 320000 | 1812000 | 2132000 | 1.2362 | 45 | 170338000
3.00.05.3.00.05.01.15.126 | EVALUASI APBD DAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 2435000 | 200000 | 1477000 | 1677000 | 68.8706 | 70 | 758000
3.00.05.3.00.05.01.15.127 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGGAJIAN | Raminta, SE, M.Si | 88229000 | 0 | 35350750 | 35350750 | 40.067 | 40 | 52878250
18 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH |  | 12859026950 | 3543849274 | 3666274718 | 7210123992 | 56.0705 | 39.3144 | 5648902958
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH | Lina Ratri Utami, SE, MM | 182638000 | 0 | 33566250 | 33566250 | 18.3786 | 41 | 149071750
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | PENETAPAN PAJAK | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 89712000 | 8910000 | 35224000 | 44134000 | 49.1952 | 48 | 45578000
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | PENAGIHAN PAJAK DAERAH | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 112390000 | 0 | 81745000 | 81745000 | 72.7333 | 28.44 | 30645000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | EVALUASI PAD | Danang Mintoko, SE | 19427500 | 0 | 15245000 | 15245000 | 78.4712 | 33.33 | 4182500
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PAJAK SLEMAN (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 56065000 | 0 | 9600000 | 9600000 | 17.123 | 25 | 46465000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | PENYAMPAIAN SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1295095000 | 327148850 | 832103950 | 1159252800 | 89.511 | 90 | 135842200
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | PELAYANAN PERMOHONAN KERINGANAN PAJAK DAERAH | Anik Rohmatul Fudla, SE | 45015250 | 1245000 | 17495000 | 18740000 | 41.6303 | 48.6 | 26275250
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | PENAGIHAN PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 5680510000 | 2411899500 | 1407797000 | 3819696500 | 67.2421 | 21.83 | 1860813500
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | PENELITIAN SSPD DAN BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 493020000 | 18645000 | 130725000 | 149370000 | 30.2969 | 48 | 343650000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | PENYEKENGGARAAN ADMINISTRASI PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 770702000 | 273424800 | 0 | 273424800 | 35.4774 | 15 | 497277200
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | PEMUTAKHIRAN DATA SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK | Lina Ratri Utami, SE, MM | 286368000 | 7425000 | 20690000 | 28115000 | 9.8178 | 63.83 | 258253000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | PEMANFAATAN DAN PUBLIKASI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 58350000 | 0 | 1256500 | 1256500 | 2.1534 | 65 | 57093500
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 2775000 | 0 | 1850000 | 1850000 | 66.6667 | 3 | 925000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | PENDATAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 160075000 | 4270000 | 58108500 | 62378500 | 38.9683 | 50 | 97696500
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | KAJIAN POTENSI PENDAPATAN DAERAH | Danang Mintoko, SE | 1150000 | 0 | 1110000 | 1110000 | 96.5217 | 0 | 40000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | PENGELOLAAN SARANA PRASARANA OLAHRAGA | Suroto, S.Sos | 3605734200 | 490881124 | 1019758518 | 1510639642 | 41.8955 | 48 | 2095094558
Sleman, 9 Juni 2020
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004