## Sheet1
Realisasi Fisik dan Keuangan SKPD
PELAKSANAAN KEGIATAN APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2018
Bulan | : September 2018
SKPD | : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penanggung Jawab | : H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
Kode Urusan/ Program/Kegiatan | Uraian | Koordinator Kegiatan | Anggaran | Realisasi |  |  |  |  | Sisa Anggaran | Ket.
|  |  |  | Bulan Ini | Bulan Lalu | s.d Bulan Ini | % | Fisik (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.00.05.01 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |  | 131568025542 | 8403849048 | 61519021691 | 69922870739 | 53.1458 | 74.2969 | 61645154803
1.02.10.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika |  | 152672000 | 0 | 51817000 | 51817000 | 33.9401 | 72.5 | 100855000
15 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa |  | 37205000 | 0 | 21020000 | 21020000 | 56.4978 | 75 | 16185000
1.02.10.3.00.05.01.15.009 | Pengelolaan Website | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 37205000 | 0 | 21020000 | 21020000 | 56.4978 | 75 | 16185000
19 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi |  | 115467000 | 0 | 30797000 | 30797000 | 26.6717 | 70 | 84670000
1.02.10.3.00.05.01.19.003 | Pengelolaan Sistem Informasi Penggajian | Raminta, SE, M.Si | 115467000 | 0 | 30797000 | 30797000 | 26.6717 | 70 | 84670000
1.02.18.3.00.05.01 | Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan |  | 206773500 | 0 | 81340000 | 81340000 | 39.3377 | 62.5 | 125433500
16 | Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah |  | 206773500 | 0 | 81340000 | 81340000 | 39.3377 | 62.5 | 125433500
1.02.18.3.00.05.01.16.006 | Pengelolaan Dokumen SKPD | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 148822500 | 0 | 80150000 | 80150000 | 53.8561 | 75 | 68672500
1.02.18.3.00.05.01.16.008 | Penyelenggaraan penyusutan arsip | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 57951000 | 0 | 1190000 | 1190000 | 2.0535 | 50 | 56761000
3.00.01.3.00.05.01 | Urusan Sekretariat Daerah |  | 184357600 | 1333500 | 74678398 | 76011898 | 41.2307 | 68.775 | 108345702
20 | Program peningkatan kualitas pelayanan publik |  | 184357600 | 1333500 | 74678398 | 76011898 | 41.2307 | 68.775 | 108345702
3.00.01.3.00.05.01.20.079 | Pembinaan kinerja kelembagaan PPK-BLUD | Wijayasari, SE, MM | 101185000 | 0 | 24660000 | 24660000 | 24.3712 | 62.25 | 76525000
3.00.01.3.00.05.01.20.085 | Pelayanan pemanfaatan aset daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 83172600 | 1333500 | 50018398 | 51351898 | 61.7414 | 75.3 | 31820702
3.00.03.3.00.05.01 | Urusan Inspektorat |  | 106700000 | 0 | 12390300 | 12390300 | 11.6123 | 75 | 94309700
15 | Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH |  | 106700000 | 0 | 12390300 | 12390300 | 11.6123 | 75 | 94309700
3.00.03.3.00.05.01.15.018 | Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 106700000 | 0 | 12390300 | 12390300 | 11.6123 | 75 | 94309700
3.00.04.3.00.05.01 | Urusan Perencanaan |  | 48337000 | 0 | 45529500 | 45529500 | 94.1918 | 72.25 | 2807500
19 | Program perencanaan pembangunan ekonomi |  | 48337000 | 0 | 45529500 | 45529500 | 94.1918 | 72.25 | 2807500
3.00.04.3.00.05.01.19.025 | Perencanaan Pengembangan Investasi | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 48337000 | 0 | 45529500 | 45529500 | 94.1918 | 72.25 | 2807500
3.00.05.3.00.05.01 | Urusan Keuangan |  | 130869185442 | 8402515548 | 61253266493 | 69655782041 | 53.2255 | 74.8623 | 61213403401
1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  | 41845950954 | 3182358481 | 27530100000 | 30712458481 | 73.3941 | 76.8 | 11133492473
3.00.05.3.00.05.01.01.007 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 172320000 | 26460000 | 84610000 | 111070000 | 64.4557 | 75 | 61250000
3.00.05.3.00.05.01.01.024 | Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 411603000 | 15221364 | 201467760 | 216689124 | 52.6452 | 75 | 194913876
3.00.05.3.00.05.01.01.025 | Penunjang pelayanan administrasi perkantoran | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 41262027954 | 3140677117 | 27244022240 | 30384699357 | 73.6384 | 80.4 | 10877328597
2 | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur |  | 1314058000 | 13762986 | 218316215 | 232079201 | 17.6613 | 81.6 | 1081978799
3.00.05.3.00.05.01.02.033 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 1314058000 | 13762986 | 218316215 | 232079201 | 17.6613 | 81.6 | 1081978799
5 | Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur |  | 267203000 | 17625000 | 74112500 | 91737500 | 34.3325 | 80 | 175465500
3.00.05.3.00.05.01.05.009 | Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 267203000 | 17625000 | 74112500 | 91737500 | 34.3325 | 80 | 175465500
6 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan |  | 85631000 | 0 | 43533650 | 43533650 | 50.8387 | 82.5 | 42097350
3.00.05.3.00.05.01.06.001 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 51192000 | 0 | 25612050 | 25612050 | 50.0314 | 80 | 25579950
3.00.05.3.00.05.01.06.005 | Penyusunan perencanaan kerja SKPD | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 34439000 | 0 | 17921600 | 17921600 | 52.0387 | 85 | 16517400
15 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah |  | 67132590988 | 866471356 | 25404638464 | 26271109820 | 39.1332 | 74.6152 | 40861481168
3.00.05.3.00.05.01.15.001 | Penyusunan analisa standar belanja | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 70460000 | 0 | 837500 | 837500 | 1.1886 | 10 | 69622500
3.00.05.3.00.05.01.15.002 | Penyusunan standar barang dan jasa | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 235104250 | 35352500 | 34038500 | 69391000 | 29.515 | 90 | 165713250
3.00.05.3.00.05.01.15.006 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 628920000 | 7202500 | 16265000 | 23467500 | 3.7314 | 50 | 605452500
3.00.05.3.00.05.01.15.008 | Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 527577500 | 36769600 | 312550000 | 349319600 | 66.212 | 90 | 178257900
3.00.05.3.00.05.01.15.012 | Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah | Sri Suryanti, SE | 394000000 | 21840000 | 251742500 | 273582500 | 69.4372 | 82.8 | 120417500
3.00.05.3.00.05.01.15.014 | Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | Danang Mintoko, SE | 243233500 | 21740000 | 45633500 | 67373500 | 27.6991 | 80 | 175860000
3.00.05.3.00.05.01.15.016 | Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 30647000 | 0 | 25740000 | 25740000 | 83.9886 | 93.5 | 4907000
3.00.05.3.00.05.01.15.017 | Peningkatan manajemen investasi daerah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 78569900 | 5636600 | 33380000 | 39016600 | 49.6585 | 80 | 39553300
3.00.05.3.00.05.01.15.026 | Penyusunan Laporan Tugas Pembantuan | Sri Suryanti, SE | 39335000 | 0 | 703500 | 703500 | 1.7885 | 62 | 38631500
3.00.05.3.00.05.01.15.028 | Penyusunan petunjuk pelaksanaan APBD | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 39914500 | 13420000 | 3770000 | 17190000 | 43.0671 | 70 | 22724500
3.00.05.3.00.05.01.15.033 | Pengelolaan SPT Masa dan Tahunan (PPH 21) | Raminta, SE, M.Si | 112750000 | 0 | 55369500 | 55369500 | 49.1082 | 77 | 57380500
3.00.05.3.00.05.01.15.035 | Pengelolaan Pos Bantuan Keuangan | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 52220000 | 0 | 11386500 | 11386500 | 21.8049 | 76 | 40833500
3.00.05.3.00.05.01.15.036 | Pengadaan Tanah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 36652116088 | 24545760 | 12229021060 | 12253566820 | 33.4321 | 93 | 24398549268
3.00.05.3.00.05.01.15.037 | Pengadaan Kendaraan Dinas, peralatan, mesin, mebelair, dan perlengkapan | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 21005445800 | 19617000 | 9794211500 | 9813828500 | 46.7204 | 95 | 11191617300
3.00.05.3.00.05.01.15.040 | Pengamanan dan Pemeliharaan barang daerah | Dewi Pratika Damayanti, SE | 719000000 | 5920816 | 328383958 | 334304774 | 46.4958 | 80.75 | 384695226
3.00.05.3.00.05.01.15.041 | Penyusunan RKBMD | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 45000000 | 16185000 | 1835000 | 18020000 | 40.0444 | 82.5 | 26980000
3.00.05.3.00.05.01.15.042 | Penghapusan aktiva tetap | Dewi Pratika Damayanti, SE | 150089500 | 0 | 30050000 | 30050000 | 20.0214 | 80.4 | 120039500
3.00.05.3.00.05.01.15.045 | Penyusunan dan Pengesahan DPA, DPPA dan DPAL | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 392382500 | 131200000 | 0 | 131200000 | 33.4368 | 70 | 261182500
3.00.05.3.00.05.01.15.046 | Penyusunan Anggaran Kas | Drs. Ibnu Pujarta, M.Si | 12241000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12241000
3.00.05.3.00.05.01.15.051 | Penyelesaian Status Hukum Kepemilikan Aset Daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 251000000 | 29022440 | 126073858 | 155096298 | 61.7914 | 78 | 95903702
3.00.05.3.00.05.01.15.052 | Pengelolaan SIM Aset | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 172000000 | 0 | 31307200 | 31307200 | 18.2019 | 77.5 | 140692800
3.00.05.3.00.05.01.15.056 | Analisis data dan penerbitan SP2D | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 165368000 | 8595000 | 70295000 | 78890000 | 47.7057 | 78 | 86478000
3.00.05.3.00.05.01.15.057 | Analisis Data dan penerbitan SKPP | Raminta, SE, M.Si | 33240000 | 0 | 19875500 | 19875500 | 59.7939 | 77 | 13364500
3.00.05.3.00.05.01.15.059 | Pengelolaan dan Pengendalian Dana Transfer dan Bagi Hasil Propinsi | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 62000000 | 4335000 | 39393500 | 43728500 | 70.5298 | 78 | 18271500
3.00.05.3.00.05.01.15.062 | Validasi SPJ | Wijayasari, SE, MM | 54593000 | 2820000 | 31685000 | 34505000 | 63.2041 | 76 | 20088000
3.00.05.3.00.05.01.15.063 | Pengelolaan DBH Cukai dan Pajak Rokok | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 23597000 | 13560000 | 1942500 | 15502500 | 65.6969 | 80 | 8094500
3.00.05.3.00.05.01.15.068 | Pelaporan administrasi gaji dan pembinaan pengelola gaji | Raminta, SE, M.Si | 94575000 | 0 | 66894500 | 66894500 | 70.7317 | 78.25 | 27680500
3.00.05.3.00.05.01.15.071 | Penyusunan laporan dan penyelesaian permasalahan barang daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 194025000 | 3376000 | 61821000 | 65197000 | 33.6024 | 78 | 128828000
3.00.05.3.00.05.01.15.072 | Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD | Wijayasari, SE, MM | 299900000 | 9634100 | 73127640 | 82761740 | 27.5964 | 75 | 217138260
3.00.05.3.00.05.01.15.073 | Rekonsiliasi data keuangan daerah | Wijayasari, SE, MM | 33737200 | 2082000 | 19315000 | 21397000 | 63.4226 | 75 | 12340200
3.00.05.3.00.05.01.15.075 | Pendampingan program hibah | Siti Nurjannah Kusumaningsih, ST, MA, M.Ec.Dev | 125000000 | 4244620 | 65519234 | 69763854 | 55.8111 | 75 | 55236146
3.00.05.3.00.05.01.15.076 | Penyusunan laporan realisasi APBD | Sri Suryanti, SE | 265000000 | 2232000 | 100139500 | 102371500 | 38.6308 | 75 | 162628500
3.00.05.3.00.05.01.15.080 | Penyelesaian Permasalahan Penatausahaan Keuangan | Wijayasari, SE, MM | 21408000 | 4155000 | 11833212 | 15988212 | 74.6834 | 75.6 | 5419788
3.00.05.3.00.05.01.15.082 | Pengelolaan administrasi, penyimpanan, dan distribusi barang milik daerah | Dwi Nugroho, SE, M.Ec.Dev | 38997000 | 0 | 14156000 | 14156000 | 36.3002 | 79 | 24841000
3.00.05.3.00.05.01.15.083 | Sensus barang milik daerah | Herni Margiyanti, S.Sos, M.Si | 1557184000 | 378565000 | 591910460 | 970475460 | 62.3225 | 75 | 586708540
3.00.05.3.00.05.01.15.092 | Verifikasi dana penguatan modal | Rumiyati, SE | 1193998000 | 39115820 | 307667142 | 346782962 | 29.0438 | 76 | 847215038
3.00.05.3.00.05.01.15.093 | Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan belanja daerah | Wijayasari, SE, MM | 48500000 | 4867500 | 29843000 | 34710500 | 71.568 | 78 | 13789500
3.00.05.3.00.05.01.15.100 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 116585000 | 1340000 | 56211000 | 57551000 | 49.364 | 80 | 59034000
3.00.05.3.00.05.01.15.106 | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah | Sri Suryanti, SE | 487858500 | 12514600 | 344838600 | 357353200 | 73.2494 | 75 | 130505300
3.00.05.3.00.05.01.15.108 | Pengendalian KAsda | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 67952500 | 4545000 | 31579000 | 36124000 | 53.1607 | 75 | 31828500
3.00.05.3.00.05.01.15.111 | Penatausahaan keuangan dan aset SKPD | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 77057500 | 502500 | 17211600 | 17714100 | 22.9882 | 75 | 59343400
3.00.05.3.00.05.01.15.116 | Evaluasi Kebijakan Anggaran dan Penyusunan Instruksi Anggaran | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 59968750 | 335000 | 17053000 | 17388000 | 28.9951 | 75 | 42580750
3.00.05.3.00.05.01.15.117 | Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah | Tin Ibriz Fana, SE, M.Ec.Dev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.00.05.3.00.05.01.15.119 | Verifikasi dan klarifikasi penerangan jalan umum ( PJU ) | Misri Rusmiyati, SE, M.M | 90000000 | 0 | 13657500 | 13657500 | 15.175 | 75 | 76342500
3.00.05.3.00.05.01.15.121 | Pelaporan Informasi Keuangan Daerah | Irawati Palupi Dewi, SE, M.Sc, MT | 34000000 | 0 | 11965000 | 11965000 | 35.1912 | 90 | 22035000
3.00.05.3.00.05.01.15.122 | Analisis Validitas Data pembayaran LS kepada pihak ketiga | Nisa Fidyati, SE., M.Si | 136040000 | 1200000 | 74405500 | 75605500 | 55.5759 | 90 | 60434500
18 | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |  | 20223751500 | 4322297725 | 7982565664 | 12304863389 | 60.8436 | 73.5918 | 7918888111
3.00.05.3.00.05.01.18.001 | Pendaftaran wajib pajak daerah | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 222190000 | 45377500 | 92742500 | 138120000 | 62.163 | 88.55 | 84070000
3.00.05.3.00.05.01.18.007 | Penetapan pajak | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 152985600 | 34282500 | 83841000 | 118123500 | 77.2122 | 97.02 | 34862100
3.00.05.3.00.05.01.18.010 | Penagihan Pajak daerah | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 718560000 | 51926500 | 369161500 | 421088000 | 58.6016 | 81.77 | 297472000
3.00.05.3.00.05.01.18.015 | Evaluasi PAD | Danang Mintoko, SE | 247683000 | 1527500 | 25202500 | 26730000 | 10.792 | 75 | 220953000
3.00.05.3.00.05.01.18.035 | Pengelolaan sistem informasi pajak Sleman (SIMPAMAN) | Rr. Yun Wahyuni, SE, MM | 187846000 | 23985000 | 48720000 | 72705000 | 38.7046 | 77 | 115141000
3.00.05.3.00.05.01.18.036 | Penyampaian SPPT PBB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 1506078000 | 13777600 | 1287912050 | 1301689650 | 86.4291 | 95 | 204388350
3.00.05.3.00.05.01.18.044 | Pelayanan permohonan keringanan pajak daerah | Muh. Yunan Nurtrianto, S.STP, M.Sc | 133964400 | 1507500 | 80802500 | 82310000 | 61.4417 | 74.4 | 51654400
3.00.05.3.00.05.01.18.045 | Penagihan PBB | Safirta Harya Rekyani, SE, M.Acc | 7066332500 | 830295000 | 3525516500 | 4355811500 | 61.6418 | 74.41 | 2710521000
3.00.05.3.00.05.01.18.047 | Penelitian SSPD dan BPHTB | Tintin Fathonah, S.Sos, M.Si | 451734000 | 15885000 | 148855500 | 164740500 | 36.4685 | 98.13 | 286993500
3.00.05.3.00.05.01.18.049 | Pendampingan intensifikasi PPh OPDN | Danang Mintoko, SE | 170521500 | 2405000 | 13932500 | 16337500 | 9.5809 | 74.21 | 154184000
3.00.05.3.00.05.01.18.052 | Penyekenggaraan Administrasi PBB | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 1204860000 | 366570000 | 393840000 | 760410000 | 63.1119 | 60 | 444450000
3.00.05.3.00.05.01.18.057 | Pemutakhiran data subyek pajak dan obyek pajak | Rodentus Condrosulistyo, SE, MM | 3594895000 | 2473375000 | 82875000 | 2556250000 | 71.1078 | 55.03 | 1038645000
3.00.05.3.00.05.01.18.059 | Pemanfaatan dan publikasi sarana dan prasarana olahraga | Suroto, S.Sos | 181012000 | 0 | 51913000 | 51913000 | 28.6793 | 75 | 129099000
3.00.05.3.00.05.01.18.060 | Pemeriksaan Wajib Pajak Daerah | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 257954000 | 4355000 | 3055000 | 7410000 | 2.8726 | 60 | 250544000
3.00.05.3.00.05.01.18.061 | Pendataan, pemantauan dan pembinaan Wajib Pajak Daerah | Deni Ria Setiawati, SE, MM | 351982500 | 131880000 | 159596000 | 291476000 | 82.8098 | 80 | 60506500
3.00.05.3.00.05.01.18.063 | Kajian potensi pendapatan daerah | Danang Mintoko, SE | 98273000 | 0 | 1525000 | 1525000 | 1.5518 | 14 | 96748000
3.00.05.3.00.05.01.18.064 | Pengelolaan Sarana Prasarana Olahraga | Suroto, S.Sos | 3676880000 | 325148625 | 1613075114 | 1938223739 | 52.7138 | 71.54 | 1738656261
Sleman, 9 Oktober 2018
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sleman
H. Harda Kiswaya, SE, M.Si
NIP. 19640126 199303 1 004